## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
预算单位（盖章）：
项目名称 |  | 2021年度高标准农田建设项目 |  |  | 资金来源 | 本级安排 □ 上级转移支付 □
主管部门 |  | 兴县农业农村局 |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 （10分） | 执行率 | 得分 | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | 执行率≠该指标分值 最高不得超过分值上限
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 拟在交楼申乡、奥家湾乡、蔚汾镇、高家村镇、蔡家会镇等六个乡镇二十个村建设高标准农田1万亩，其中：坡耕地综合整治0.8万亩，高效节水灌溉0.2万亩。充分改造农业生产条件、保证粮食产能稳定的同时再上新台阶。 |  |  |  |  | 拟在交楼申乡、奥家湾乡、蔚汾镇、高家村镇、蔡家会镇等六个乡镇二十个村建设高标准农田1万亩，其中：坡耕地综合整治0.8万亩，高效节水灌溉0.2万亩。目前正处于验收阶段。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 未完成原因
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 实施高效节水灌溉 | 0.2万亩 | 0.2万亩 | 10 | 每完成一项得10分 | 10
|  |  | 高标准农田建设 | 0.8万亩 | 0.8万亩 | 10 | 每完成一项得10分 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格 | ≥100% | ≥100% | 10 | 完成验收并合格得10分，已验收但不合格得2分，未验收得0分 | 0 | 目前正在积极组织验收
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥100% | ≥90% | 10 | 任务完成及时得10分，任务完成但不及时得5分，任务未完成得0分 | 5 | 验收正在进行，任务完成较为滞后
|  | 成本指标 | 高标准亩均补助 | 1940.81元/亩 | 1940.81元/亩 | 10 | 达到或低于指标值得满分，否则酌情扣分 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 生产条件带动亩均产量 | ≥100公斤 | ≥100公斤 | 6 | 提升亩均产量达到预期设定值得满分，否则酌情扣分 | 6
|  | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 明显提升 | 6 | 综合生产能力有明显提升得满分，否则不得分 | 6
|  | 生态效益指标 | 耕地质量 | 逐步提升 | 逐步提升 | 6 | 更低质量有所改善得满分，否则不得分 | 6
|  | 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 进一步优化 | 进一步优化 | 6 | 农业种植结构得到优化得满分，否则不得分 | 6
|  |  | 水资源利用率 | 逐步提升 | 逐步提升 | 6 | 水资源利用率有进一步提升得满分，否则不得分 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 群众满意度达到90%以上得满分，否则酌情扣分 | 10
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  | 85
项目用款单位 自我评定 |  | 优 □ 良 □ 中 □ 差 □
主管部门 审核结论 |  | 优 □ 良 □ 中 □ 差 □