## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
预算单位（盖章）： |  | 兴县农业农村局
项目名称 |  | 绿色杂粮基地项目 |  |  | 资金来源 | 本级安排 R 上级转移支付 £
主管部门 |  | 兴县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 兴县农业农村局
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 （10分） | 执行率 | 得分 | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 | 3488.9 | 3488.9 | 3488.89 | 10 | 100% | 10 | 执行率≠该指标分值 最高不得超过分值上限
|  | 其中：当年财政拨款 | 3488.9 | 3488.9 | 3488.89 | - |  | -
上年结转资金
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年全县粮食播种面积达到57.08万亩、油料播种面积达到1.3万亩，其中：通过引进适合我县推广的新品种、新农资和新技术，在全县建设绿色谷子基地11万亩、绿色高粱基地4万亩，推广有机旱作农业技术，建设有机旱作谷子示范基地2.5万亩（有机旱作谷子示范片5000亩)。同时开展良种攻关，促进品种优良化。高标准打造谷子种子基地3000亩。“三品”认证有机杂粮基地1万亩、绿色杂粮基地5万亩。 |  |  |  |  | 已基本完成预期目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 未完成原因
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 采购谷子种子 | 138450 | 138450 | 5 | 实际完成率*分值计算得分 | 5
|  |  | 采购高粱种子 | 40900 | 40900 | 5 | 实际完成率*分值计算得分 | 5
|  |  | 采购配方肥 | 5038 | 5038 | 5 | 实际完成率*分值计算得分 | 5
|  |  | 采购精制有机肥 | 13845 | 13845 | 5 | 实际完成率*分值计算得分 | 5
|  |  | 采购复混肥料 | 500 | 500 | 5 | 实际完成率*分值计算得分 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＞95% | 100% | 9 | 有一项不合格扣1分，扣完为止 | 9
|  | 时效指标 | 投入运行率 | 按照合同约定 | 已按时完成 | 8 | 按计划时间开始并完成 | 8
|  | 成本指标 | 预算成本完成率 | 100% | 100% | 8 | 实际成本占预算成本的比例*分值 | 8
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 产生较好经济效益 | 经济效益良好 | 8 | 明显改善经济8分，一般4分，未改善经济0分。 | 8
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 产生较好社会反响 | 社会效益良好 | 8 | 社会反响好8分，反响一般5分，反响较差不得分。 | 8
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 产生较好生态效益 | 间接影响生态环境 | 7 | 生态影响强7分，影响较强4分，影响一般2分，无影响0分。 | 2
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 产生较强的可持续影响 | 可持续影响较强 | 7 | 可持续性强7分，较强4分，一般2分，不具有可持续性0分。 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞95% | 97.2% | 10 | 群众满意度达到90%以上得满分，否则酌情扣分 | 9.72
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  | 94.72
项目用款单位 自我评定 |  | 优 R 良 £ 中 £ 差 £
主管部门 审核结论 |  | 优 R 良 £ 中 £ 差 £