2021年“阳光家园计划”残疾人托养服务项目

绩效自评报告

根据兴县财政局《关于开展2021年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2021〕1122号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我单位实际情况，就开展2021年“阳光家园计划”残疾人托养服务项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

依照《预算法》《山西省 2021—2025 年度彩票公益金资助残疾人事业项目实施方案》晋残联〔2021〕56 号等法律法规，对财政性资金投资项目预算进行评价与审查；对投资项目资金使用情况进行专项核查；加强财政资金规范、安全、有效运行。

兴县残疾人联合会响应相关文件精神，为进一步加强财政资金绩效管理，开展2021年“阳光家园计划”残疾人托养服务项目绩效自评报告，推动项目的顺利发展，最大限度提高资金使用效益。

（二）项目绩效目标情况

1.年度总体目标

建立长效健全机制，本年度为通过“阳光家园计划”项目年度工作实施，帮助20名残疾人得到托养照料，为其提高生活质量。推动“阳光家园计划”残疾人托养服务项目顺利发展，最大限度提高资金使用效益。

2.阶段性目标

（1）数量指标

①资助接受托养服务人数=20人。

（2）质量指标

①托养补助标准=4000元。

（3）时效指标

①项目完成时间为2021/1/30-2021/12/30。

（4）成本指标

①项目经费所需8万元；

- （5）经济效益指标

- ①被托养残疾人及其家庭生活质量有所提高；

- （6）社会效益指标

①被托养残疾人生活质量有所提高；

②提高财政资金使用效益。

（7）可持续影响指标

①社会对残疾人群的关爱程度逐步加强。

（8）服务对象满意度指标

①残疾人及残疾人家庭满意度≥99%。

二、单位自评工作开展情况

为做好绩效自评工作，我会制定了切实可行的绩效评价工作方案，专门成立了绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对2021年“阳光家园计划”残疾人托养服务项目支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

（一）绩效评价目的

通过实施项目绩效评价，可以充分了解该项目的资金使 用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，全面反映财政

资金产出效益和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，及时发现项目管理中存在的问题，总结项目实施经验，进一

步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法；探

索资金使用的合理性，以保证项目资金使用管理的规范性、

安全性和有效性，为合理安排以后年度财政预算提供重要的

参考依据。

同时，通过实施项目绩效评价，来增强各部门单位的绩

效观念和责任意识，提高财政资金使用效率，增强财政资金

政策效益，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算

完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，

财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向

的项目支出评价监督机制。本次绩效评价的目的是通过对兴县残疾人联合会“阳光家园计划”残疾人托养服务项目的整体执行情况进行评价，全面考察项目的投入、过程、产出和效果，揭示项目存在的问题与不足，总结项目运行的经验，提出切实可行的意见和建议，以加强对专项资金的使用管理，切实提高专项资金的使用效果。

（二）绩效评价对象及范围

1、绩效评价对象

本次绩效评价对象为兴县残疾人联合会“阳光家园计划”残疾人托养服务项目。

2、绩效评价范围

本次绩效评价的内容主要包括：决策情况；资金管理和

使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的

产出情况；取得的效益情况；其他相关内容。

（三）绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序、按

照科学可行的要求执行。采用因素分析法、比较法、定量与

定性分析相结合的多种评价方式、方法，对财政支出的经济

性、效率性和效益性进行客观评价，确保绩效评价结果的权

威性、公正性。

公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，做到指标合理、标准客观、数据准确、资料可靠、程

序规范、评价公正，依法公开绩效评价信息，回应社会关切，

接受社会监督。

绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩

效进行，评价指标与支出目标具有直接的联系，评价结果能

够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）绩效评价指标体系

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的

通知（财预〔2020〕10 号）及兴县财政局《关于开展 2021

年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2021〕1122 号）等相关文件，确定本项目绩效评价指标体系：该体系分为决策、过程、绩效 3 个一级指标，分设 7 个二级指标，20 个三级指标。绩效评价满分 100 分，决策部分占 18 分、过程部分占 22 分，绩效部分占 60 分。

（1）项目决策指标主要考核立项依据充分性、立项程

序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科

学性、资金分配合理性等内容；

（2）项目过程指标主要考核资金到位率、预算执行率、

资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容；

（3）项目绩效指标主要考核产出数量、产出质量、产

出时效、产出成本、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响和服务对象满意度等内容。

评价体系采用百分制计分方式，根据综合评分，按照“优、

良、中、差”确定 4 个评价等级。优为评价得分高于 90 分

（含）；良为评价得分在 80（含）-90 分；中为评价得分在 60（含）-80 分；差为评价得分在 60 分以下。

（五）评价方法

根据项目的实际情况本次绩效评价采取书面评价与实

地评价相结合的方式。本着选用坚持定量优先、简便有效的原则，确实不能以客观的量化指标评价的，可以在定性分析的基础上，根据绩效情况予以评价，以提高绩效评价质量。根据绩效评价对象的具体情况，本次采用如下方法开展评价工作。

1、比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

评价人员通过查看现场、核实资料、对照标准、访谈和

问卷调查等，分析项目实际产生的效益、支出情况、产出情

况等，对比项目绩效目标，综合评价绩效目标的实现程度。 同时通过对所掌握的有关信息资料做分类、整理、分析和记

录，结合利益相关方形成评价相关意见，综合形成最终的绩

效评价结论。

2、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方法进行评判的方法。

由评价人员通过对政府方人员与社会公众进行访谈与 调查问卷，了解项目产生的实际效益与效果，以此来评价项

目效益等相关目标的实现程度。

（六）评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准 等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2、行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的

评价标准。

3、历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的

评价标准。

- 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（七）绩效评价工作过程

1、前期准备

明确绩效评价基本事项并准备需要检查与收集的资料 清单，拟定工作开展的具体计划和工作安排。结合项目情况，

组建绩效评价小组成员，提前通知项目单位内部人员进行资料准备并做好项目绩效自评工作，沟通项目绩效评价整体安排与内容。

2、组织实施

组织考核人员开展项目实地调研及资料查验，重点关注

项目产出及效果情况，了解项目出现问题的实际情况及原因，

对所掌握的有关信息资料进行分类，整理与分析。

3、分析评价

综合资料分析情况与现场调研情况，初步形成评价总体

结论，按照规定的文本及相关要求编制项目绩效自评报告，

总结项目经验做法，对存在的问题及风险提出建设性意见及

具体可行的建议。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于开展2021年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2021〕1122号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分100分，评价等级为“优”。

四、项目资金使用和管理情况

（一）项目资金到位情况

2021年“阳光家园计划”残疾人托养服务项目支出8万元，资金由中央财政资金足额安排，根据工作进度及时拨付到位。

（二）项目资金使用情况

1.完成数量。当年预算安排2021年“阳光家园计划”残疾人托养服务项目8万元，当年实际使用8万元。

2.完成质量。确保2021年“阳光家园计划”残疾人托养服务项目资金使用符合规定，有明确规范的依据和手续。

3.完成时效。本项目资金已于2021年度按时支出，确保了本项目顺利进行。

（三）项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为财政预算安排2021年“阳光家园计划”残疾人托养服务项目政策依据充分，经费安排符合有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

五、绩效目标完成情况总体分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

六、偏离原因和改进措施

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

七、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将对2021年助残扶贫项目绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县残疾人联合会

2022年11月15日