## Sheet1
兴县乡村振兴局2021年本科大学新生项目绩效评价指标体系
评价指标 | [5 empty] | 指标解释 | 评分说明与标准 | 得分
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
指标名称 | 分值 | 指标名称 | 分值 | 指标名称 | 分值
投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 1.项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 项目符合国家相关法律、法规及相关发展规划（1分）， | 3
项目按照规定的程序申请设立（1分），
所提交的资金申请文件、材料符合相关要求（1分）。
|  |  |  | 2.绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标和项目实施的相符情况。 | 符合中央、省委和省政府文件规定（1分）， | 3
项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分），
为脱贫攻坚巩固提升所必需且与实施单位职责密切相关（1分）。
|  |  |  | 3.绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 项目绩效指标细化、具体（2分）， | 4
项目绩效指标清晰、可衡量（1分），
与与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。
|  | 资金落实 | 8 | 4.资金到位率 | 5 | 实际到位资金占计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率＝100%（5分）， | 5
[6 empty] | 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）*100% | 资金到位率〈100%，按资金到位百分比计算得分（0-5分之间）。
实际到位资金：实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金：计划投入到具体项目的全部资金。
|  |  |  | 5.支付及时率 | 5 | 及时支付资金占实际到位资金的比率，用以反映和考核资金支付的及时程度。 | 支付及时率＝100%（5分）， | 5
[6 empty] | 支付及时率＝（及时支付资金/实际到位资金）*100% | 支付及时率〈100%，（0-5分之间）。
及时支付资金：截止合同规定时点具体项目实际支出的资金。
实际到位资金：按照合同或项目进度要求截止规定时点实际拨付到具体项目的资金。
过程 | 30 | 项目管理 | 20 | 6.项目管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 已制定或具有项目实施相关的管理制度（2分）， | 4
项目管理制度合法、合规、完整（2分）。
|  |  |  | 7.项目实施可行性 | 4 | 反映发展规划，可行性方案以及年度实施方案的编报情况。 | 项目实施方案符合国家相关行业法律法规和管理规定（2分）， | 4
项目实施方案编制及时（1分），
项目实施的人员、场地设备、技术支撑等落实到位（1分）。
|  |  |  | 8.项目档案完整性 | 4 | 反映项目合同书、验收报告、技术审定等资料归档情况 | 项目档案资料完整性（2分）， | 4
项目资料归档及时性（2分）。
|  |  |  | 9.政策宣传有效性 | 4 | 反映项目宣传情况，是否充分调动群众的积极性。 | 运用多种媒体、培训、入户宣教等增强群众参与意识（2分）， | 4
指导群众学习项目的相关政策（1）；
项目宣传料存档保管（1）。
|  |  |  | 10.项目质量可控性 | 4 | 是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 已制定或具有相应的项目质量要求或标准（2分）， | 4
采取了必要的监督检查等控制措施或手段（2分）。
|  | 资金管理 | 10 | 11.财务管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 已制定具有相应的项目资金管理办法（2分）， | 3
项目资金管理办法符合财务会计制度的规定（1分）。
|  |  |  | 12.资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 ，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 严格执行国家财经法规和财务管理制度以及扶贫资金管理办法规定（1分）， | 4
资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合相关规定（1分）；
项目支出符合预算批复，不存在超标准、超计划等情况（1分），
专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。
|  |  |  | 13.财务监控有效性 | 3 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的绩效监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 已制定或具有相应的监控机制（1分）， | 3
会计核算规范、信息完整（1分），
采取了财务检查等必要的监控措施或手段（1分）。
产出 | 20 | 数量指标 | 8 | 14.项目完成率 | 8 | 项目实施的实际数量与计划数量的比率 ，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 实际完成率＝100%（8分）， | 8
实际完成率〈100%，按完成百分比计算得分（0-8分之间）。
|  | 质量指标 | 5 | 15.验收合格率 | 5 | 反映项目质量合格率。 | 项目验收全部合格5分，有一项不合格扣0.5分。 | 5
|  | 时效指标 | 4 | 16.投入运行率 | 4 | 反映项目实施的时效性。 | 项目资金已按照计划补贴至学生手中（4分）， | 4
项目资金未按照计划补贴至学生手中（0分）。
|  | 成本指标 | 3 | 17.预算成本完成率 | 3 | 反映项目实际成本占预算成本的比例，用以反映项目预算完成情况。 | 实际成本占预算成本的比例*3。 | 3
效果 | 30 | 项目效果 | 30 | 18.社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 社会反响好8分，反响一般6分，反响较差不得分。 | 8
|  |  |  | 19.生态效益 | 6 | 项目实施对改善生态环境所带来的直接或间接的影响。 | 明显改善生态环境6分，一般4分，增加环境污染0分。 | 6
|  |  |  | 20.可持续影响 | 6 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 。 | 可持续性强6分，较强4分，一般2分，不具有可持续性0分。 | 6
|  |  |  | 21.服务对象满意度 | 10 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 。服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。 | 通过问卷调查，综合考察服务对象满意程度，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、50%、0，项目满意度＝（非常满意数*100%+满意数*80%+一般数*50%+不满意数*0）/调查问卷回收总数*100%。服务对象满意度*10为服务对象满意度最终得分。 | 10
该指标一般采取社会调查的方式。
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100