2021年中央就业补助资金绩效评价报告

- 项目基本情况

- （一）项目概况

- 项目背景：为全面提升城乡劳动者就业创业能力和建档立卡贫困人口务工增收脱贫，坚持“就业是最大的民生”这一理念，抓住“就业脱贫”这一重点，在开发岗位、转移就业、创业带动、职业培训等方面寻求新突破，在就业援助、失保兜底、稳定岗位、防范风险等方面打牢新基础，努力实现更高质量和更充分就业，设立本项目。

- 2.主要内容：就业补助资金按规定用于职业补贴、社保补贴、公益性岗位补贴、求职补贴、公共就业服务能力建设补助等支出及省政府批准确需新增的其他项目支出。

- 3.资金来源及使用情况。收到中央就业补助资金1132.12万元，实际支出1132.12万元。发放职业技能培训补贴125.36万元，社会保险补贴106.5万元，公益性岗位补助资金380.22万元，其他就业补助支出520.04万元。

- （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

- 一是能够确保资金根据国家和自治区就业补助资金管理有关规定使用；二是通过搭建就业平台，有效组织贫困劳动力转移就业；三是通过组织培训，提升劳动力就业技能，提高就业机会;四是完成全区年末城镇，记失业率控制在3.6%以内；五是能够确保全县就业形势保持稳定，就业规模、就业质量提升。

- 2.项目绩效具体目标

- 确保各项就业补助资金安全、合理、有效使用；对全县建档立卡贫困家庭通过开展技能培训、强化劳务输出、搭建就业平台等方式做好就业扶贫工作，全县就业形势总体稳定。

- 绩效评价工作开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

- 通过绩效评价，能让我们更具体了解我县就业补助专项资金的使用情况及其取得的成效，总结经验，发现问题，并提出改进的意见和建议，为我县今后就业工作的发展规划提供决策依据，以便更好提升我县就业专项资金使用管理的安全性、规范性和有效性，为我县的就业工作作出新的贡献。本次绩效评价对象为2021年公益性岗位补助人员，贫困劳动力以及非贫困劳动力技能提升培训人员，评价范围涉及各培训学校和各行政与乡镇用人单位。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

- 1.绩效评价原则：（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序和流程，按照科学可行的要求，采用目标比较法、定量与定性分析相结合的方法，进行绩效评价工作。（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。（3）客观性原则。实事求是是绩效评价活动的根本要求，客观、公正避免了个人情感等主观因素的影响。同时，也避免了外界因素的制约，以事实为依据，做出准确的判断、真实的评价绩效水平。（4）相关性原则。绩效评价指标应当针对具体支出及产出进行，评价结果应当清晰反映支出与产出效能的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。（5）发展性原则。项目绩效评价检查的目的是为了完善管理、促进和提高绩效，发挥财政资金的最大价值。发展性原则要求在绩效评价的内容、方法、结果等方面都要有利于提高和发展财政支出资金绩效水平，这是绩效评价的出发点。发展性原则是贯穿绩效评价全过程的主线。

- 2.评价指标体系：（1）绩效评价指标。根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目设置4个一级指标（决策、过程、产出、效益）；10个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益）17个三级指标。（2）绩效评价指标分值权重。本项目绩效评价为百分制，最终得分由各指标得分累计加总形成。绩效评价指标体系从决策、过程、绩效三个方面进行构建，“决策”分值权重18分，“过程”分值权重22分，“绩效”分值权重60分。

- 3.评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指导通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指导通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- 绩效评价工作过程

- 1.前期准备工作：（1）组成绩效评价工作组，收集、学习相关绩效评价的文件、制度，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍绩效评价工作的目标、任务、要求、原则、评价方法和资料收集方法等。（2）绩效评价组调取了项目文件，查询相关资料，并从问卷调查、网络监管系统等途径获取相关资料信息，与项目文件相互印证，了解专项经费项目的运营和管理状况，与主管部门联系了解项目的特点以及评价目的，并制定了专项经费项目绩效评价工作方案。（3）与单位相关负责人进行了解、面访、调查，初步了解被评价项目的总体情况，确定绩效评价工作开展的方向和重点。（4）结合项目工作的实际情况，围绕项目决策、项目过程、项目产出和项目效果四个方面进行绩效评价，拟订项目绩效评价指标体系、绩效评价访谈提纲和评价资料清单，制定初步的项目绩效评价指标体系框架，制备绩效评价数据基础表，为后期的调查和研究、资料收集做好准备。

- 2.组织实施：（1）听取项目单位专项经费使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。（2）按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关规定，根据评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格。（3）开展现场评价工作，收集、核实相关资料，获取评价证据。绩效评价组深入项目执行单位以实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据；召开访谈会，完成现场评价工作各类表格的填报工作。（4）对收集的资料进行分类、整理、筛选、汇总、分析，提出补充资料、修订完善项目绩效评价指标体系框架，优化评价指标。

- 3.分析评价：（1）根据现场评价工作获得的信息、被评价单位提供的绩效评价资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价工作表格的整理，形成绩效评价工作底稿。（2）编制专项经费项目年度绩效目标完成情况对比表，根据统计资料分析项目的实施效果。（3）根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，撰写绩效评价报告初稿。（4）将绩效评价报告初稿发送给委托单位，根据反馈意见对评价报告初稿进行修改，形成正式报告文本。（5）实施绩效评价报告三级质量复核，最终完成并提交正式绩效评价报告。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 1.评价情况。该项目实施后，资金支出、拨付规范，达到预期效果，取得了良好的经济效益和社会影响力。通过绩效考核领导小组评估，评定该项目得分99分，评估等次为优。

- 2.评价结论。该项目实施后，资金支出、拨付规范，达到预期效果，取得了良好的经济效益和社会影响力。保证了我县就业创业工作正常有序开展，提升就业创业服务工作水平。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 项目过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 8 | 8 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 项目绩效 | 项目产出 | 产出数量 | 10 | 10 |
|  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  | 项目效益 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 | 99 |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目产出情况

1.数量指标。职业培训补贴人数1370人，社会保险补贴人数120人，公益性岗位补贴人数120人，其他就业补贴人数300人。

2.质量指标。职业培训补贴发放准确率达100%，社会保险补贴发放准确率达100%，公益性岗位补贴发放准确率达100%，其他就业补贴发放准确率100%。

3.时效指标。2021年各项补贴资金均在规定时间进行支付。

4.成本指标。年初设定的成本指标为管理制度健全性，我单位通过建立健全财务管理规章制度，强化内部财务管理，优化业务流程，加强内部风险防控，确保了项目资金的安全，符合年初设定的工作目标。发放职业培训补贴123.27万元，发放社会保险补贴106.5万元，发放公益性岗位补贴550.05万元，发放其他补贴273.24万元。

- 项目效益情况

1.经济效益指标。我单位2021年提供就业岗位1500个。

2.社会效益指标。城镇新增就业人数1000个，城镇失业人员再就业人数280人，就业困难人员就业人数143人，城镇登记失业率≤5%，年初设定就业困难人员覆盖率≥90%，实际完成值为95%，高于年初设定的目标，特别是在建档立卡贫困劳动力、就业困难人员、残疾人等困难群体就业方面，我单位采取非常规手段，效果良好。

3.可持续影响指标。2021年，我单位坚持一手抓疫情防控，一手抓复工复产，通过开展网络直播、重点企业用工服务、职业技能提升行动等各项措施，全面提升公共就业服务服务满意度，公共就业服务测评满意度为95%，具体包括就业服务宣传、就业服务效率、就业服务效果等方面的满意程度，就业工作的群众满意度得到进一步提升。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

（一）主要经验及做法

1.规范编制项目绩效目标，认真开展项目自评工作。一方面，项目年初根据项目实施计划及具体支出内容规范编制的项目绩效目标，绩效目标做到明确性、细化和量化，给后续绩效管理工作提供了良好的实施基础。另一方面，年度工作结束后，项目单位认真开展了项目自评工作，对项目基本情况、绩效情况，经验及问题均有较为详细的分析和总结，自评工作开展较为到位。

2.项目整体绩效产出明显，项目实施成果较为显著。一方面，项目年度设定的产出绩效目标基本实现，整体产出较为明显。兴县人力资源和社会保障局，通过主动服务，及加强各个部门之间信息共享，减少群众需提交的材料，让广大群众足不出户或只跑一次腿便能应享尽享各类补贴政策，从而提高服务范围和人数，使项目获得良好的产出。另一方面，通过项目实施，有效保障了群众的就业，整体就业形势较好。2021年兴县通过开展职业技能培训，培养社会发展急需的各类技能型人才，培养人才与市场匹配度高，人员就业良好，城镇新增就业人数明显增多。

（二）存在问题

1.资金拨付流程需继续优化，资金使用效率有待进一步提高。

2.资金绩效管理制度需进一步完善，部门和单位工作人员的绩效管理意识需加强。

3.项目宣传工作略有欠缺。就业补助项目要做到应补尽补，除了依靠智慧人社系统进行大数据筛查外，还需要符合条件的人员能主动了解政策并申请补贴，这就需要项目单位做好全覆盖的宣传工作，但从现有情况来看，项目单位宣传较为单一，主要以社区宣传和微信公众号推进等形式开展，同时宣传未有效覆盖所有受益对象，尤其是高校毕业生就业方面，宣传对接不足。

（三）改进措施

一是进一步加强与省人社厅、财政厅的联系和沟通，加强向市委市政府主要领导汇报，积极争取省级和市级更多的就业资金支持，督促区县市加大本级就业专项资金配套力度；二是强化专项资金预算管理，从源头上控制预算，按规定用途安排支出，加快支出进度，减少资金沉淀，提高资金使用效益；三是进一步完善专项资金管理制度，建立预算执行动态监管机制，预算执行通报制度，强化部门支出责任和效益，建立专项资金跟踪监管机制，确保专项资金效益最大化。四是加大就业资金“造血性”支出比重，增加促进就业方面的资金支出，进一步优化资金支出结构。

- 六、有关建议

1.进一步加强预算的编制和执行管理，简化各项手续，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高我单位整体支出的经济性、效益型、有效性和可持续性。

- 2.进一步完善预算绩效管理制度。明确预算绩效管指标和标准，细化、量化预算绩效管理指标，突出绩效特色。

- 七、其他需要说明的问题。

- 随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。

- 兴县人力资源和社会保障局

- 2022年6月2日