## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
预算单位（盖章）：
项目名称 |  | 2018年吕梁山生态脆弱区项目 |  |  | 资金来源 | 本级安排 R 上级转移支付 □
主管部门 |  | 兴县林业局 |  |  | 实施单位 | 兴县林业局
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 （10分） | 执行率 | 得分 | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 | 950 | 950 | 205.6565 | 10 | 21.65% | 2.1648 | 执行率≠该指标分值 最高不得超过分值上限
|  | 其中：当年财政拨款 | 950 | 950 | 205.6565 | 10 | 21.65% | 2.1648
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依托扶贫攻坚造林专业合作社实施工程，尽可能地吸收具有劳动能力的贫困户参与劳务投入，在康宁镇、蔚汾镇、固贤乡、瓦塘镇等11个乡镇栽植385万株苗木，建设3.5万亩防护林。 |  |  |  |  | 依托扶贫攻坚造林专业合作社实施工程，尽可能地吸收具有劳动能力的贫困户参与劳务投入，在康宁镇、蔚汾镇、固贤乡、瓦塘镇等11个乡镇栽植385万株苗木，建设3.5万亩防护林。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 未完成原因
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 林地增加 | 3.5万亩 | 3.5万亩 | 10 | 完成计划得满分，未完成酌情扣分 | 10
|  |  | 栽植苗木 | 385万株 | 385万株 | 10 | 完成计划得满分，未完成酌情扣分 | 10
|  | 质量指标 | 交工验收成活保存率 | ≥85% | ≥85% | 10 | 已验收同时达到成活保存率得满分，否则不得分 | 0
|  | 时效指标 | 投入运行 | 正式运行 | 正式运行 | 10 | 验收后投入运行得满分，否则不得分 | 0
|  | 成本指标 | 植树造林成本 | ≤850元/亩 | ≤850元/亩 | 10 | 低于植树造林成本得满分，否则不得分 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 经济效益明显6分，一般4分，负面影响0分。 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 生态效益明显6分，一般4分，负面影响0分。 | 10
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 可持续性强6分，较强4分，一般2分，不具有可持续性0分。 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 群众满意度达到90%以上得满分，否则酌情扣分 | 10
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  | 72.1648
项目用款单位 自我评定 |  | 优 □ 良 □ 中 R 差 □
主管部门 审核结论 |  | 优 □ 良 □ 中 R 差 □