## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
预算单位（盖章）： |  | 兴县林业局 | [6 empty] | 230864
项目名称 |  | 兴县城区南北两山可视山体绿化工程（园林景观）新增项目工程 |  |  | 资金来源 | 本级安排 R 上级转移支付 £
主管部门 |  | 林业局 |  |  | 实施单位 | 林业局
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 （10分） | 执行率 | 得分 | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 | 13850000 | 13850000 | 13619136 | 10 | 98.33% | 9.8333 | 执行率≠该指标分值 最高不得超过分值上限
|  | 其中：当年财政拨款 | 13850000 | 13850000 | 13619136 | - | - | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - | - | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 将完成道路工程、栈道工程、挡墙工程、绿化工程、绿化灌溉工程、场地平整工程、道路土方工程 |  |  |  |  | 预期目标已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 未完成原因
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 道路工程 | 648.513米 | 648.513米 | 4 | 数量指标完成情况*分值 | 4
|  |  | 桥梁工程 | 状元桥一座 | 状元桥一座 | 4 | 数量指标完成情况*分值 | 4
|  |  | 栈道工程 | 624米 | 624米 | 4 | 数量指标完成情况*分值 | 4
|  |  | 挡墙工程 | 100米 | 100米 | 4 | 数量指标完成情况*分值 | 4
|  |  | 绿化工程 | 2400株 | 2400株 | 4 | 数量指标完成情况*分值 | 4
|  |  | 绿化灌溉项目 | 蓄水池1座 | 蓄水池1座 | 4 | 数量指标完成情况*分值 | 4
|  |  | 场地平整工程 | 六处场地平整 | 六处场地平整 | 4 | 数量指标完成情况*分值 | 4
|  |  | 道路土方工程 | 228460.70m³ | 228460.70m³ | 4 | 数量指标完成情况*分值 | 4
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 验收合格率*分值 | 6
|  | 时效指标 | 完成及时性 | 按时开竣工 | 按计划进行 | 6 | 是否按计划开工、完工 | 6
|  | 成本指标 | 预算成本完成率 | 100% | 98.36% | 6 | 预算成本完成率*分值 | 5.9
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 产生较好经济效益 | 经济效益一般 | 7 | 明显改善经济7分，一般4分，未改善经济0分。 | 4
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 产生较好社会反响 | 社会效益良好 | 7 | 社会反响好7分，反响一般2分，反响较差不得分。 | 7
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 间接影响生态环境 | 生态效益良好 | 8 | 可持续性强8分，较强4分，一般2分，不具有可持续性0分。 | 8
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 产生较强的可持续影响 | 可持续影响较强 | 8 | 可持续性强8分，较强4分，一般2分，不具有可持续性0分。 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞95% | 98% | 10 |  | 9.8
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  | 96.5333
项目用款单位 自我评定 |  | 优 R 良 £ 中 £ 差 £
主管部门 审核结论 |  | 优 R 良 £ 中 £ 差 £