- 支持学前教育发展建设项目

一、项目投入及产出

根据山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2021年支持教育发展中央金和学前教育建设与资助省级资金预算的通知，为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，我县按照《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》要求，结合“十四五”时期当地学前教育改革发展重点工作任务，坚持公办民办并举扩大普惠性学前教育资源，改善幼儿园办园条件，配备适宜的玩教具和图画书，进一步提升保教质量;加大幼儿资助投入力度，确保普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。进一步健全全过程预算绩效管理机制，促进学前教育快速发展。

2021年，我县学前教育促进工程共投入资金838.1071万元，主要用于改扩建公办幼儿园、幼儿教师培训，公立及普惠性民办幼儿园公用经费和幼儿资助民生工程。

1.改扩建公办幼儿园5个，截止2021年12月底，已经全部投入使用，，完成投资金额为345.3万元，新增幼儿学位300个。改扩建公办幼儿园项目安排科学合理，无超规模或超标准建设项目。通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式对项目学校及社会进行社会满意度调查，社会对学前教育促进工程项目政策满意度较好。

2.幼儿教师培训工作。2021年计划培训幼儿教师185人次，截止2021年12月底，已培训幼儿教师280人次，完成率151.35%。通过网络问卷的方式，对我县参训教师从培训项目的整体满意度、培训目标定位与设置等十二个方面进行调查，参训教师对本年度的培训感到满意。我区学前教育促进工程计划幼儿教师培训超额完成培训指标，且所有参训幼儿教师均顺利完成培训学习任务，幼儿教师教学能力普遍得到提高。在日常教学中，都能够把培训中学习到的先进的教学思想、理念拓展到教学实践中去，效果比较普遍较好，受到幼儿和家长、社会的认可。

3.幼儿资助工作，截止2021年12月底，已完成资助1745人次，发放幼儿资助资金87.25万元，贫困学生覆盖率99%。另外各幼儿园严格按照国家规定足额提取校内资助资金用于资助家庭经济困难幼儿。2021年，我县幼儿资助工作无投诉，无负面报道。

4、农村幼儿教师生活补助，发放生活补助资金16.5万元，农村幼儿教师46名享受补助，提高农村幼儿教师生活待遇，极大的促进教师工资的热情和积极性。

5、幼儿营养餐，农村幼儿享受营养餐1285人，每生明天补助4元，全年按200天计算。提高学前幼儿学生膳食标准，保障学前幼儿学生健康成长。

6、公立幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费310.25万元，保障幼儿园的正常运转，有效减轻上学家庭经济负担。落实国家普惠性幼儿园政策。

二、主要做法

1.健全组织机构。县教育工委高度重视学前教育促进工程项目，建立了“领导重视、股室联动、调度有力、齐抓共管”的工作机制，形成了分管负责人牵头抓总，职能科室、实施单位、协办单位和各校合力共同推进的工作模式，增强了工作团队的战斗力。

2.创新宣传方式。县教育局每年集中安排两次教育民生宣传月活动，项目办、民管办、学前办、师训办和资助中心工作人员走上街头，通过发放宣传册、宣传品，使群众了解学前教育促进民生工程的实施目的、意义和做法。各乡镇积极联动，通过出专题板报、挂宣传标语、进行大走访、召开家长座谈会以及绘画民生等宣传形式，提高群众对民生工程知晓率和满意度，确保学前教育促进工程工作的顺利实施，从而更好地推动全县学前教育事业又好又快发展。

3.加强监督检查。学前教育促进工程在实施过程中，县教育局制定监督检查制度，规范行为，完善监督机制。通过严格审核、规范程序，会同区监委、审计局、财政局和教育局共同实施监管，强化过程管理，从而保证了各项工作健康稳定开展。区教育局设立并公布举报投诉电话，在日常工作中认真对待每一件来电来访，做到件件有回声、事事有落实，公开接受群众监督。

- 4.加强部门协作。我县经常召开学前教育促进工程工作会议，积极开展细化管理、夯实协调交流工作。县教育局、县财政局、县住建局等部门积极协作、互相配合，从民生工程工作是党和国家一项惠民政策的高度来积极探讨工作的落实。各部门的高度重视，提高了学前教育促进工程工作的工作效率和质量。

- 三、有关建议

- （一）健全绩效评价体系。应当按照绩效评价要求，在主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。

- （二）建立绩效评价制度，促进内部信息共享。针对绩效评价建立和实施的实际情况，单位应当按照绩效评价要求积极开展绩效自我评价工作。单位绩效自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。积极推进绩效评价信息公开，通过面向单位内部和外部定期公开绩效评价相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的绩效评价信息公开机制，更好发挥信息公开对绩效评价建设的促进和监督作用。

- （三）加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。单位应当建立健全绩效评价的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强绩效评价;通过自我评价，评估绩效评价的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善绩效评价。

- （四）县财政局、县教育科技局精诚合作，相辅相成，共同做好政策宣传、资金审核、经费发放工作等，程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，学校满意。建议：继续实施该项目，惠及义务教育学校。建议县财政加大资金投入，落实义务教育经费逐年增长。

- 四、其他需要说明的问题。

- 随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。

兴县教育科技局

2022年8月7日