#### 2021年特殊教育经费项目资金使用绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目设立程序和依据

为完善特殊教育教师激励机制，深入推进特殊教育学校标准化建设，实现特殊教育学校达到国家特殊教育学校建设标准；特殊教育学校达到国家特殊教育学校教学和康复训练仪器设备配置标准的“选配”配置要求。

（二）项目资金申报及批复情况

本项目申报48.04625万元，通过财政局实际批复2021年度特殊教育项目经费5.82375万元。此外安排上级转移支付经费下达特殊教育经费42.2225万。

（三）项目绩效目标

为贯彻国家、省、市相关文件，落到实完善特殊教育教师激处，励机制，深入推进特殊教育学校标准化建设，实现特殊教育学校达到国家特殊教育学校建设标准；特殊教育学校达到国家特殊教育学校教学和康复训练仪器设备配置标准的“选配”配置要求。

二、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况

1.预算主管单位——兴县教育科技局：编制项目预算、按程序完成预算申报、负责项目的经费的申请、检查验收项目成果资料，监督项目的实施情况。

2.项目预算执行部门——蔚汾镇中心校：负责项目具体工作，补助学生的生活和学习，建设新校舍，添置办学设施设备，发放相关教师补贴。

（二）项目管理：

1.保障措施

为保障本项目经费规范使用，采取了相应措施，并不断的进行完善。目前项目所采取的措施：①各校把特教工作落实到学校日常教学工作中去，成立特教领导小组，把相关责任落实到人。②督促相关学校规范对特殊学生的教学管理，与不定期的特教教研活动、巡回指导相结合，组织特教指导中心专家指导、督促平时的教学管理工作。

2.资金管理

为规范使用资金，县教育局按照相关财务管理制度进行资金管理和拨付，实行专款专用。

（三）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

项目实际到位资金48.04625万元，资金到位率100%，全部拨付蔚汾镇中心校

2.资金使用

详细支出如下: 特殊教育学生生活补助21.04625万，支出新校舍设施设备购置27万。

（四）项目财务管理情况

1.项目财务管理制度建设情况

项目主要承担单位的兴县蔚汾镇中心校，单位内部管理制度健全、管理规范，建立了《学校财务管理制度》。

2.机构设置

单位内部设置财务室，下设报账员1人、统计员1人。

3.会计核算及账务处理情况

项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”，待项目年度支出完毕后合并入单位的统一会计账务之中。项目经费支出必须由校长室申请，根据项目进度由经办人、项目负责人、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。因此，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

详细支出如下: 特殊教育学生生活补助21.04625万，支出新校舍设施设备购置27万。

（二）项目完成质量

所有工程都以合格以上的质量完成，所有设施设备都以合格以上的质量验收，助学金都用于学生的学习与生活，教师补贴发放到位。

（三）项目完成进度

本项目按照要求进度如期全面完成任务。

四、项目效益和自评结果

通过本项目实施，使我区特殊教育学校的办学条件和质量提升，教育设施设备更加齐全。学校学生生活和学习条件改善。全县资源教室进一步完善。在政府、学校、社会满意的同时，也将进一步提升区域内教育现代化水平。

蔚汾镇中心校对特殊教育经费专项资金项目绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、主要经验做法、存在问题及建议等进行了分析说明，自我评价得分88分，自评结果为“良”。

五、存在的问题

项目资金共拨付48.04625万，本年实际支出48.04625万，与预算安排一致，资金支出进度较慢，使用安排上不合理。

六、相关建议

继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

兴县教育科技局

2022.8.6