2021年义务教育补助经费学生资助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

我校是一所义务教育初中学校。共有学生2016人，全县现有职人数240人、离休0人、其他人员（民办教师）3人。由养老保险基金发放养老金的退休人员76人。

- （一）项目概况

- 1.项目背景：为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育优质均衡发展，城乡义务教育补助经费(以下简称补助经费),是指中央和地方财政设立的用于支持城乡义务教育发展的一般转移支付资金。补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村，统筹安排、突出重点，客观公正、规范透明，注重绩效、强化监督”的原则。

- 2.项目主要内容：

- 对家庭经济困难学生补助生活费。家庭经济困难学生生活补助资金由中央、省级及市县按规定比例分担，其中家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准由国家统一制定,并按国家基础标准的一定比例核定家庭经济困难非寄宿生生活补助标准。

- 3.资金来源及使用情况。2021年收到贫困生生活费286250元，实际支出286250元。

- 4.组织及管理情况。按照年初上级下达工作任务制定工作计划，根据任务要求对任务完成进度进行考核，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。项目完成后，根据年度工作安排，进行项目资金申报和拨付工作，严格审核申报材料，确保项目资金安全。

- （二）项目绩效目标

贯彻落实义务教育经费保障有关政策要求和工作部署,狠抓制度建设,强化资金管理,认真督查指导,注重培训宣传,保障义务教育学校正常运转，促进义务教育学校均衡发展。

- 二、绩效评价工作开展情况

- 通过绩效评价，全面了解项目实施及管理过程，评价产出及效益，更加科学合理的组织开展社会保障项目，促进义务教育补助经费进一步规范、常态、长效。对项目后续预算安排及管理提供参考依据，提高财政资金使用效益。本次绩效评价对象为兴县义务教育补助经费项目。评价范围包括资金投入、资金拨付、资金监管、资金使用成效、实现的产出和取得的效益。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

- 1.绩效评价原则：本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。

- 2.评价体系：根据绩效评价的基本原理、原则及财政部相关要求，结合被评价项目的特点，评价小组按照逻辑分析法，设计本次绩效评价的指标体系。

- 3.评价办法：本次绩效评价采用的方法是指标评价、数据采集和社会调查。在评价过程中还根据实际需要，用档案法、市场比较法等获取的相应数据设计评价模型，进行定量分析评价及数据处理。严格执行县财政《兴县财政局关于开展2021年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》兴财绩〔2021〕1122号文件要求。

- （二）绩效评价工作过程

- 1.前期准备：根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）等相关文件要求，成立绩效评价小组，明确绩效评价思路和评价工作时间节点，制定绩效评价指标；拟定初步资料清单；与单位沟通确定初次沟通会议安排。

- 2.组织实施：根据《兴县财政局关于开展2021年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（财绩函〔2021〕60号）安排，评价小组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读相关文件资料、填写基础数据表格、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。

- 3.分析评价：评价小组根据整理后的数据和已经确定的评价指标，针对项目实施必要性、可行性、项目绩效目标实现情况、财政支持范围方式、项目预算编制等方面进行重点分析。在数据分析过程中，广泛运用各种数据分析工具，完成指标评分、绩效分析、工作底稿、问卷汇总分析、评分结果综合提炼等步骤，形成评价结论，完成绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 运用评价小组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对该项目绩效进行客观评价，该项目完成情况良好，预算安排较为合理，最终评分结果为75分，分如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 2 |
| 项目过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 8 | 6 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 3 |
| 项目绩效 | 项目产出 | 产出数量 | 10 | 9 |
|  |  | 产出质量 | 4 | 3 |
|  |  | 产出时效 | 3 | 2 |
|  |  | 产出成本 | 3 | 2 |
|  | 项目效益 | 经济效益 | 8 | 6 |
|  |  | 社会效益 | 8 | 6 |
|  |  | 环境效益 | 8 | 6 |
|  |  | 可持续影响 | 8 | 6 |
|  |  | 服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 总分 |  |  | 100 | 75 |

- 四、绩效评价指标分析

- 项目产出情况

- （1）贫困生生活费经费拨付到校情况。执行城乡统一的义务教基准定额(普通初中在校生每生每年1250生、跑校生每生每年625)

- 项目效益情况

- 1.经济效益指标。全年落实义务教育补助经费286250万元。

- 2.社会效益指标。有效保障义务教育学校正常运转，促进义务教育学校均衡发展，有效促进义务教育法实施。

- 3.可持续影响指标。义务教育补助经费持续运行。

- 4.社会满意度。服务对象满意度为97%

- （三）、存在的问题及原因分析

- 1.绩效目标的问题，项目单位绩效目标设置不合理。原因是仅财务人员参与绩效目标设置。

- 2.财务管理不规范，原因是财务人员及单位负责人审核不严谨。

- 3.基金项目管理问题，原因是政策宣传方式简单，宣传效果不理想。

- 4.部分绩效目标未完成，原因是监督、考核等责任主体不明确，存在“重支出、轻管理”现象。

- （四）、改进措施

- 1.进一步加强预算管理，制定好更全面更精准的年初预算。

- 2.合理安排好部门的资金计划和用途，严格按照财政批复的部门预算使用。

- 3.提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标，建立科学合理的绩效评价考核体系。

- 五、有关建议

- （一）健全绩效评价体系。应当按照绩效评价要求，在主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。

- （二）建立绩效评价制度，促进内部信息共享。针对绩效评价建立和实施的实际情况，单位应当按照绩效评价要求积极开展绩效自我评价工作。单位绩效自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。积极推进绩效评价信息公开，通过面向单位内部和外部定期公开绩效评价相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的绩效评价信息公开机制，更好发挥信息公开对绩效评价建设的促进和监督作用。

- （三）加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。单位应当建立健全绩效评价的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强绩效评价;通过自我评价，评估绩效评价的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善绩效评价。

- （四）县财政局、县教育科技局精诚合作，相辅相成，共同做好政策宣传、资金审核、经费发放工作等，程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，学校满意。建议：继续实施该项目，惠及义务教育学校。建议县财政加大资金投入，落实义务教育经费逐年增长。

- 六、其他需要说明的问题。

- 随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。

- 兴县初级中学

- 2023年2月2日