**兴县县委党史研究室**

**关于2021年《兴县古今镌刻联匾集粹》**

**出版印刷项目评价报告**

为提高《兴县古今镌刻联匾集粹》出版印刷专项经费使用效益，根据《兴县财政局关于开展2021年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2021〕1122号）文件精神，我单位对2021年度《兴县古今镌刻联匾集粹》出版项目专项经费绩效评价进行了自评和部门评价，现将绩效评估情况报告如下：

**一、项目基本情况**

（一）项目概况

为做好《兴县古今镌刻联匾集粹》编辑出版工作，弘扬传统文化和历史文化，按照兴县人民政府《关于印发<中共兴县县委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》要求，兴县县委党史研究室获批2021年度《兴县古今镌刻联匾集粹》出版专项经费8万元，预算执行率100%。专项经费主要用于《兴县古今镌刻联匾集粹》编辑出版印刷工作，为挖掘抢救传统文化，传承地方文化做好记录、宣传、服务，促进历史文化的发展。

1. 项目绩效目标

项目开展时间为2021年7月1日至2021年12月31日。项目开展期间计划编辑出版印刷不少于600套的成品书。

**二 、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的

通过此次绩效评价，看到工作的问题及不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，提高专项资金的使用率，确保做到专款专用，促进工作发展，加快我县史志工作发展步伐。

（二）绩效评价的原则和指标体系

根据《兴县财政局关于开展2021年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2020〕1122号）文件精神的要求，我单位按程序开展2021年度《兴县古今镌刻联匾集粹》专项经费绩效自评工作。按照统一指导、精心组织，客观公正、科学规范，实事求是、注重实效的原则，通过目标预定与实施效果比较法等方法，对评价项目进行综合评价，形成评价报告。

（三）绩效评价工作过程

  为做好绩效评价工作，根据相关文件精神，结合我单位实际，制定《兴县古今镌刻联匾集粹》出版项目绩效评价具体方案，明确指导思想，细化评价范围、时间安排、方法步骤、保障措施等，制定详细工作流程。成立了兴县县委党史研究室财政项目支出绩效评价工作组。工作组由党组成员、副主任孙玉青任组长，樊秋平、刘芳为小组成员。工作组全面负责本次项目支出绩效评价工作。根据工作方案要求，按照项目绩效评分要求，认真设定一级、二级、三级指标，明确评分标准，精心组织开展自评。在自评基础上，我单位项目支出绩效评价工作组又进行了部门评价工作，以项目成果及资金使用情况为依据，对相关材料进行复核，通过目标预定与实施效果比较法，经综合整理分析，形成2021年度《兴县古今镌刻联匾集粹》出版项目支出绩效评价报告。

**三、综合评价情况及评估结论**

项目实施后实现预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目按期完成2021年度《兴县古今镌刻联匾集粹》编辑出版印刷任务。全书共收录楹联50幅，牌匾60块，共印刷书稿900套，挖掘抢救传统文化，促进了历史文化的发展。

项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

本项目自评得分为91分，经主管部门复核最终得分为91分，评价等次确定为优。

1. **绩效评价指标分析**
2. 项目产出情况

我单位2021年度《兴县古今镌刻联匾集粹》出版项目主要内容是资料征集、编辑校核、设计排版、印刷出版等，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面来评估项目产出。2021年度项目计划是于2021年12月31日前，编辑出版不少于600套的书稿。实际工作中，我们本着厉行节约的原则，于2021年12月下旬，出版印刷了900套《兴县古今镌刻联匾集粹》。全书共收录了50幅楹联，60块牌匾。

1. 项目效益情况

项目效果从社会效益、可持续影响2个方面进行评估，总分30分，实际得分24分。2021年度我单位《兴县古今镌刻联匾集粹》出版项目绩效目标完成度达91%。经过自评和部门分析评价，同意自评得分91分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施**

兴县县委党史研究室2021年度《兴县古今镌刻联匾集粹》出版项目支出绩效评定等次为优，得益于我单位在项目上的科学管理以及监管到位。在今后工作中，我单位将进一步加大组织实施、力量调配、编辑校核等工作力度，进一步加强专项经费的规范管理，为史志编研工作打下更加扎实基础。

兴县县委党史研究室

2022.3.31