兴县养老服务信息的情况

- 一、组织领导与政策落实情况

- 按照市委、市政府和县委、县政府决策部署，按照从严从实的要求，坚持问题导向，强化责任落实，对全县已配置日间照料中心的101个村、养老机构1个，全面开展农村养老服务领域存在问题大排查、大整改行动。

- 1、2022年11月12日上午，民政局全体人员召开《关于开展“六大行动”提升巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作会》。成立了以康连平同志为组长、高峰同志为副组长、张伟麟、张雯、任虎鸣同志等为成员的问题整改工作领导组，并成立了兴县农村养老工作专班。

- 2、2022年11月13日上午，康连平组长对农村养老专班工作进行安排部署。正常运行并就餐的有101个老年人日间照料中心和1个养老机构。

- 我县于2022年10月已开工改扩建社会福利服务中心敬老院，设计床位总数278张。目前该项目部分维修已完工，新扩建的建筑因疫情影响，未开工。

- 二、供养情况

- 1、运行的养老院有1所（兴县社会福利服务中心），住着46名特困供养人员。

- 2、困难老人我县现有人9124人，1-12月共发放资金2286万元。

- 三、设施情况

- 1、今年计划修建56个老年人日间照料中心。实际修建41个老年人日间照料中心。由于疫情原因，正在验收阶段。

- 2、养老服务设施已列入县人民政府民生实事中。

四、经费情况

养老服务经费由市局下拨，剩余部分由县级财政、乡镇筹措。对历年已配置的日间照料中心的村均予以支持运行，以镇进行统筹，各乡镇人民政府督促运行，民政局对各老年人日间照料中心进行定期检查。

- 五、人才情况

- 兴县社会福利服务中心有17名护理人员，且都为持证上岗人员。

- 产业发展情况

- 我县无公建民营的乡镇敬老院；暂无社会力量运营城乡老年人日间照料中心。

- 综合监管情况

经督促与检查，全县101个日间照料中心均运行正常。养老服务领域不存在建筑、燃气、食品等安全情况。

通过广场宣传、宣传栏、张贴宣传画等多种宣传形式，扎实开展打击整治养老诈骗专项行动。向老人宣讲防养老诈骗常识，揭露养老诈骗套路，公布了打击整治养老服务诈骗专项行动举报渠道，在民政局设有养老诈骗举报邮箱，鼓励群众举报涉养老服务诈骗问题线索，提示老年人不贪图小便宜、不迷信保健品、时刻保持警戒心理，切实守护好老年人的“钱袋子”。

对已登记且已备案的兴县社会福利服务中心入住老人进行重点排查，未发现被诈骗及非法集资现象。经排查我县没有未登记擅自以社会服务机构名义开展养老服务活动等场所。