## Sheet1
兴县2024年巩固脱贫成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表
序号 | 项目 类别 | 分类 | 项目 子类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设内容 及规模 | 实施地点 |  |  | 实施年度 | 建设期限 |  | 受益情况 |  |  |  | 已安排资金 |  |  |  |  | 绩效总体目标 | 联农带农机制 | 实施单位 | 主管单位 | 完成情况
[7 empty] | 乡镇 | 村 **村委**村 | 是否脱贫村 |  |  |  | 受益总人口 |  | 受益脱贫人口 |  | 资金合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金
[11 empty] | 开工时间 年/月/日 | 完工时间 年/月/日 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 产业发展 | 精品小杂粮 | 种植业基地 | 2024年兴县大豆玉米带状复合种植补贴项目 | 新建 | 发展大豆玉米带状复合种植1.2万亩（400元/亩） | 全县 |  |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 240 |  |  | 120 | 120 | 发展大豆玉米带状复合种植1.2万亩，试验示范全国推广种植技术，增加每亩收益。试验示范全国推广种植技术，增加每亩收益430元以上。 | 直接补贴 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
2 | 产业发展 | 精品小杂粮 | 种植业基地 | 2024年大豆种植奖补 | 新建 | 对全县大豆种植农户予以奖补（4.7万亩,300元/亩） | 全县 |  |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 890 |  |  |  | 890 | 对全县范围内大豆种植农户予以补贴。提高奖补提高农民种粮积极性，每亩增加收益320元以上。 | 直接补贴 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
3 | 产业发展 | 精品小杂粮 | 种植业基地 | 2024年油料作物种植奖补 | 新建 | 对全县油料作物种植农户予以奖补（2.7万亩，300元/亩） | 全县 |  |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 782 |  |  | 280 | 502 | 对全县范围内油料种植农户予以补贴。提高奖补提高农民种粮积极性，每亩增加收益320元以上。 | 直接补贴 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
4 | 产业发展 | 精品小杂粮 | 种植业基地 | 2024年孟家坪乡3000亩杂粮种业适应性试验种植基地项目 | 新建 | 孟家坪乡李家坪村委、贺家会村委、谷地宇村委实施3000亩杂粮种业适应性试验示范种植基地项目，开展晋谷21号和中国19号对比试验种植及其他杂粮新品种试验种植，进行生产道路维修、水毁梯田整治、深松深耕、秸秆还田、残膜回收作业，推广宽膜集成技术、精量播种、太阳能灭虫灯绿色防控等旱作技术，统一配种、统一配肥，对种植农户开展技术培训，龙头企业进行订单收购。 | 孟家坪乡 | 李家坪村 贺家会村 谷地宇村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 210 | 610 | 190 | 500 | 405.8511 |  | 180.8511 |  | 225 | 依托中国农科院作科所，安排脱贫劳动力448人，开展杂粮种业适应性试验，增产粮食10万斤、培养机械化种田能手、实现藏粮于地、藏粮于技，户均增收4500元 | 基地+农户 | 孟家坪乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
5 | 产业发展 | 精品小杂粮 | 种植业基地 | 2024年蔡家会镇杂粮种业适应性试验基地项目 | 新建 | 依托中国农科院作科所技术指导建设杂粮种业基地2000亩。实施晋谷21号扩繁提纯复壮1600亩，中国19号实验对比。实施中绿26号150亩和中豇10号150亩扩繁，实施中秦1号、中秦3号、中豌02三个早熟豌豆新品种和山西红谷一季两茬种植40亩，三个红花麻粒的白酒酿造型豌豆新品种（定豌8号、定豌10号、定豌DNX-2006）试验种植共计60亩。 | 蔡家会镇 | 唐堂宇村孙家沟村孙家庄村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 281 | 780 | 124 | 284 | 154.355 | 22.3549 |  |  | 132 | 带动脱贫劳动力124户实施杂粮种子繁育，推广新品种，使用旱作技术，培养致富能手，推动产业发展。带动脱贫户均增收4500元。 | 基地+农户 | 蔡家会镇人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
6 | 产业发展 | 精品小杂粮 | 种植业基地 | 2024年蔡家会镇谷渠村杂粮种业适应性试验基地项目 | 新建 | 1.对山西省农业大学的晋谷21号进行扩繁提纯复壮800亩。 2、中国农科院作科所1个绿豆品种中绿26号50亩、和2个豇豆品种（中豇10号、品豇21号）150进行大面积扩繁。 | 蔡家会镇 | 谷渠村 |  | 2024 | 2024-03-02 | 2024-12-31 | 300 | 868 | 86 | 181 | 111.2803 | 8 |  |  | 103.2803 | 带动脱贫劳动力86户实施杂粮种子繁育，推广新品种，使用旱作技术，培养致富能手，推动产业发展，户均增收3000元。 | 基地+农户 | 蔡家会镇人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
7 | 产业发展 | 精品小杂粮 | 种植业基地 | 2024年高家村镇谷子新品种适应性试验基地 | 新建 | 依托中国农科院作科所技术指导，发展有机谷子适应性试验基地1000亩，推广对比试验中谷19号、晋汾107、晋谷21。 | 高家村镇 | 赵家川口 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 530 | 1630 | 161 | 361 | 33.65 |  |  |  | 33.65 | 通过推广有机旱作生产技术，示范带动周边脱贫农户发展生产，带动人均增收150元。 | 基地+农户 | 高家村镇人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
8 | 产业发展 | 精品小杂粮 | 种植业基地 | 2024年交楼申乡荞（莜）麦种子繁育基地项目 | 新建 | 建设荞麦种子基地1000亩，实施莜麦种子扩繁700亩，荞麦种子扩繁300亩。 | 交楼申乡 | 交楼申村 郝家湾村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 260 | 582 | 41 | 148 | 30 |  |  |  | 30 | 项目实施过程中，通过推广优质杂粮品种，提供技术培训和支持，提高农民种植杂粮的效益，从而实现脱贫户人均增收300元。 | 基地+农户 | 交楼申乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
9 | 产业发展 | 优质食用菌 | 种植业基地 | 2024年奥家湾乡刘家湾村食用菌种植补贴项目 | 其他 | 种植食用菌65万棒、制作菌棒65万棒（2元/棒） | 奥家湾乡 | 刘家湾村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 243 | 527 | 68 | 188 | 16.7072 |  |  |  | 16.7072 | 食用菌种植65万棒，投资299万，产菇66.3万斤，每斤创利润1.2元，总利润79.56万元 | 基地+农户 | 奥家湾乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
10 | 产业发展 | 优质食用菌 | 种植业基地 | 2024年东会乡渔湾村赤松茸示范基地种植补贴项目 | 新建 | 种植食用菌（赤松茸）共计30亩（4000元/亩） | 东会乡 | 渔湾村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 127 | 362 | 53 | 131 | 8.628 |  |  |  | 8.628 | 可吸纳40余脱贫劳动力务工就业，带动农户年户均增收达到每年3000元，村集体年均增收8万元。2024年持续引导，逐步形成种植赤松茸为基础的食用菌产业。 | 合作社+村集体经济组织+农户 | 东会乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
11 | 产业发展 | 优质食用菌 | 种植业基地 | 2024年蔡家崖乡柳叶沟珍稀食用菌（赤松茸）示范基地种植补贴项目 | 新建 | 种植食用菌（赤松茸）共计32亩（4000元/亩） | 蔡家崖乡 | 柳叶沟 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 840 | 3224 | 43 | 180 | 5.883 |  |  |  | 5.883 | 预计可安置搬迁劳动力30余人务工就业，带动参与农户年均增收达到6000元，可年增加承包收入25万元。 | 公司+基地+农户 | 蔡家崖乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
12 | 产业发展 | 优质食用菌 | 种植业基地 | 2024年固贤乡福胜村井子股份经济发展合作总社香菇种植补贴项目 | 新建 | 菌棒50万棒（2元/棒） | 固贤乡 | 井子村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 321 | 914 | 135 | 317 | 49.5428 |  |  |  | 49.5428 | 吸纳脱贫劳动力35人就业，户均增收1万元 | 合作社+农户 | 固贤乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
13 | 产业发展 | 优质食用菌 | 种植业基地 | 2024年兴县裕民食用菌合作联社香菇种植补贴项目 | 新建 | 菌棒120万棒（2元/棒） | 固贤乡 | 甄家庄村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 139 | 430 | 74 | 213 | 164.0588 | 28.0588 | 36 |  | 100 | 解决25人临时就业，带动农户增收8000元 | 合作社+农户 | 固贤乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
14 | 产业发展 | 优质食用菌 | 种植业基地 | 2024年交楼申经济发展合作总社联合社食用菌棒补贴项目 | 新建 | 食用菌菌棒230万棒（2元/棒）。 | 交楼申村 | 交楼申村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 3404 | 10382 | 1201 | 3192 | 88.8092 |  |  |  | 88.8092 | 项目实施后，可安置脱贫劳动力100余人就业，带动村集体经济增收6万元，带动村民年人均增收1万元。 | 合作社+农户 | 交楼申乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
15 | 产业发展 | 优质食用菌 | 种植业基地 | 2024年交楼申乡张家圪台村食用菌种植补贴项目 | 新建 | 香菇菌棒35万棒。（2元/棒） | 交楼申乡 | 张家圪台村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 331 | 960 | 110 | 257 | 9.4658 |  |  |  | 9.4658 | 项目实施后，可安置脱贫劳动力30余人就业，带动村集体经济增收2万元，带动村民年人均增收1万元。 | 合作社+农户 | 交楼申乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
16 | 产业发展 | 设施蔬菜 | 种植业基地 | 2024年蔡家崖乡沙壕村工艺葫芦基地项目 | 新建 | 新建10亩工艺葫芦种植温室大棚及配套设施 | 蔡家崖乡 | 沙壕村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 403 | 1215 | 139 | 456 | 300 |  | 200 |  | 100 | 项目建成后，当年预计年收益为10万元，并带动43户在村脱贫户在家门口就业，户均增收4000元，全村139户脱贫困户年均分红500元 | 合作社+农户 | 蔡家崖乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
17 | 产业发展 | 设施蔬菜 | 种植业基地 | 2024年高家村镇北西洼村鲜食葡萄采摘园配套基础设施项目 | 新建 | 种植葡萄9亩，樱桃、西梅2亩，项目实施区域内配套设施，道路硬化，排洪渠，挡水墙 | 高家村镇 | 北西洼村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 133 | 400 | 20 | 50 | 63.9357 |  |  |  | 63.9357 | 达产达效后，预计年租金收益3万元，带动农户12户，户均增收5000元。 | 基地+农户 | 高家村镇人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
18 | 产业发展 | 设施蔬菜 | 种植业基地 | 2024年固贤乡固贤村蔬菜温室大棚提升改造项目 | 新建 | 新建围栏700米，配套恒温系统。 | 固贤乡 | 固贤村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 154 | 338 | 133 | 298 | 10.35 |  |  |  | 10.35 | 解决29人临时就业，帮助农户增收2000元 | 合作社+农户 | 固贤乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
19 | 产业发展 | 优质中药材 | 种植业基地 | 2024年孟家坪乡兴皖药业中药材标准化种植基地补助项目 | 新建 | 建设生态林下仿野生中药材秦连翘标准化种植基地3148亩（补助标准：林下多年生700元/亩） | 孟家坪 | 安月 | 是 | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 60 | 150 | 42 | 105 | 200 |  |  |  | 200 | 项目建设流转农户林地和一般耕地3148亩，流转费用每年每亩70元，优先流转脱贫户土地，直接带动脱贫户增加收入，初步估算达产后秦连翘野生标准化种植每年每亩收入可达4000多元，加工成药茶后经济效益更加可观。另一方面预计安排60户农户参与基地建设，其中：脱贫户42户，通过投劳投工增加收入，预计户均收入可达3000多元，确保脱贫成果。 | 企业+农户 | 孟家坪乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
20 | 产业发展 | 优质中药材 | 种植业基地 | 2024年孟家坪乡集扬中药材标准化种植基地补助项目 | 新建 | 建设生态林下仿野生中药材秦连翘标准化种植基地3132亩（补助标准：林下多年生700元/亩） | 孟家坪 | 安月 | 是 | 2024 | 2024-04-01 | 2024-10-30 | 50 | 125 | 35 | 87 | 160 |  | 85 |  | 75 | 项目建设流转农户林地和一般耕地3132亩，流转费用每年每亩70元，优先流转脱贫户土地，直接带动脱贫户增加收入，初步估算达产后秦连翘野生标准化种植每年每亩收入可达4000多元，加工成药茶后经济效益更加可观。另一方面预计安排50户农户参与基地建设，其中：脱贫户35户，通过投劳投工增加收入，预计户均收入可达3000多元，确保脱贫成果。 | 企业+农户 | 孟家坪乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
21 | 产业发展 | 生态养殖 | 养殖业基地 | 2024年固贤乡炕火沟林麝养殖基地建设补贴项目 | 新建 | 建设圈舍2600㎡ | 固贤乡 | 炕火沟 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-30 | 167 | 341 | 88 | 178 | 50.26 |  |  |  | 50.26 | 通过发展特种养殖收购饲料带动周围农户增收，按照投入财政补助资金5%对村委予以分红。 | 公司+村集体经济合作社+农户 | 固贤乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
22 | 产业发展 | 生态养殖 | 养殖业基地 | 2024年康宁镇苇子沟3000头能繁母猪养殖基地建设项目 | 新建 | 项目总占地面积为30427.81㎡，总建筑面积23598.12㎡。主要建设内容包括公猪舍、种猪舍、妊娠舍、饲料舍、熏蒸间、配套建筑、接待室、值班室、水泵房以及变电所的土建工程、装饰工程、安装工程，场地范围内的土方平衡、道路、绿化、围墙、给排水、电力、采暖及生产设施设备购置工程等。 | 康宁镇 | 苇子沟村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 1026 | 3152 | 583 | 1889 | 4818.6099 | 633.3911 | 895.1973 | 8.0958 | 3281.9256 | 项目建成后，可容纳能繁母猪3000头，年出栏仔猪6万头以上，收益可达1000万，可吸纳本村40个劳动力就业。 | 公司+镇合作联社+农户，吸纳本村40个劳动力就业，年均人收入3.6万元。 | 康宁镇人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
23 | 产业发展 | 产业基础设施 | 产业园区 | 2024年康宁镇安家庄现代农业设施蔬菜示范园配套排洪渠及道路工程项目 | 新建 | 蔬菜园区配套建设净宽4.5米，硂排洪渠，长432米；4.5米*3米，硂跨渠拱涵桥3座，园区区内部道路130米长*4米宽，路边沟118米长等 | 康宁镇 | 安家庄村 |  | 2024 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 378 | 1068 | 74 | 144 | 422 | 96 | 130 |  | 196 | 有效避免自然灾害对农业生产的影响，提高土地资源利用率，提供更多就业岗位。项目建成后，蔬菜基地年营业收入可稳定达到171万元，年利润82.13万元 | 基地+农户 | 康宁镇人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
24 | 乡村建设行动 | 产业基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 2024年蔡家会镇柳林村杂粮种业试验示范基地配套基础设施项目 | 新建 | 客土回填土壤改良44亩，新建防护堤1506米，修筑排水渠110米。 | 蔡家会镇 | 柳林村 |  | 2024 | 2024-03-15 | 2024-10-01 | 113 | 269 | 89 | 212 | 416.0134 | 116.0134 |  |  | 300 | 保护蔡家会镇柳林村周边300多亩高标准农田免遭洪水冲毁，稳定提高粮食生产能力。同时河坝工程用工可就近安排劳动力20余人，带动村民人均3000元。 | 通过改善生产条件，带动生产 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
25 | 产业发展 | 融合产业类 | 产业园区 | 2024年蔡家会镇狮子洼现代农业产业园项目（一期） | 续建 | 新建两个樱桃天桥大棚，新建休闲农业园区约8150㎡。新建配套用房约400㎡。铺设6m宽沥青混凝土路面长度约3040m。新建80米长载潜流水源工程1座；新建10米高竖井1座，机泵房1间；新铺设DN100输水压力管道4000米,安装水泵1套；架设低压线路500米,移动变压器1台。 | 蔡家会镇 | 狮子洼村 |  | 2024 | 2024-03-15 | 2024-11-30 | 1254 | 3387 | 1014 | 2556 | 1235 |  | 235 |  | 1000 | 通过发展生态循环农业，从耕地质量提升、农水集约增效、旱作良种攻关、农机配套融合、科技创新支撑、绿色循环发展、品牌建设、新型经营主体培育等方面开展杂粮有机旱作产业示范，构建具有兴县特色的高效丘陵山地特色有机旱作农业体系，建立农旅融合、农牧、加工三层农业生态循环体系，提高区域农业科技水平，有利于节约农业生产成本，促进生态环境的良性循环，对保护水源地具有重要的现实意义。项目建成后预计年销售收入约1780万元，年利润总额约178万元。 | 公司+村集体经济合作社+农户 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
26 | 产业发展 | 融合产业类 | 品牌打造和直销平台 | 2024年农产品直销店设立奖补项目 | 新建 | 农业企业、合作社在县级、市级、省会、北上广深等一线城市新建农产品直销店15个。 | 全县 |  |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 通过鼓励建立直销店，宣传兴县杂粮，扩大兴县杂粮品牌影响力，拓展我县农产品销售市场 | 增加龙头企业商品销售渠道，带动我县农产品对外销售 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
27 | 产业发展 | 优质中药材 | 种植基地 | 2024年赵家坪乡康家塔村经济林下中药材种植 | 新建 | 经济林下种植板蓝根200亩（补助标准：林下一年生500元/亩） | 赵家坪乡 | 康家塔村 |  | 2024 | 2024-04-30 | 2024-11-30 | 22 | 59 | 13 | 42 | 10 |  |  |  | 10 | 直接带动农户参与中药材种植，合作社统一组织统一收购 | 村集体合作社带动农户发展中药材种植 | 赵家坪乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
28 | 产业发展 | 优质中药材 | 种植基地 | 2024固贤乡经济林下中药材种植 | 新建 | 林下种植连翘3300亩（补助标准：林下多年生700元/亩） | 固贤乡 | 尧儿上 |  | 2024 | 2024-04-30 | 2024-11-30 | 55 | 107 | 18 | 73 | 200 |  |  |  | 200 | 通过流转农户土地，带动脱贫户增加收入，另一方面预计安排50户农户参与基地建设，通过投劳投工增加收入，预计户均收入可达3000多元，确保脱贫成果。初步估算达产后连翘每亩收入可达1000多元。 | 项目建成后，不但发展了林下经济，而且还可新增中药材种植面积3300亩。 | 固贤乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
29 | 产业发展 | 设施蔬菜 | 种植基地 | 2024年兴县罗峪口镇罗峪口村大棚改造产业配套项目 | 改建 | 维修改造19座大棚，占地18亩，配套必要的设施设备，硬化田间道路1000米 | 罗峪口镇 | 罗峪口村 |  | 2024 | 2024-04-30 | 2024-08-30 | 670 | 2334 | 139 | 353 | 110 |  | 60 |  | 50 | 政府盘活原有蔬菜大棚种植基地，由集体经济组织负责经营管理，壮大集体经济组织，增加务工岗位，增加农民收入，促进镇域经济发展。 | 全民参与，带动农民增收，吸引周边群众全部受益；增加农民务工收入；促动当地消费，带动经济发展。 | 罗峪口镇人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
30 | 产业发展 | 精品小杂粮 | 种植基地 | 2024年粮油作物单产提升高产创建示范片（大豆） | 新建 | 建设5000亩粮油（大豆）高产创建示范片（300元/亩） | 兴县 |  |  | 2024 | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 345 | 960 | 205 | 458 | 100 |  |  | 100 |  | 项目实施过程中，通过农机农艺技术示范，提高种粮积极性，增加农户收益，辐射带动周边农户发展生产。 | 公司+基地+农户 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
31 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 2024年农村人居环境整治 | 新建 | 实施以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为整治重点，改善农村人居环境。 | 全县15乡镇 |  |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2987.64 | 3.3363 | 582.8887 | 317.1388 | 2084.2762 | 开展农村人居环境整治，建立长效机制治理农村垃圾污水，提升村容村貌 | 改善人居环境增加农户的幸福感 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
32 | 产业发展 | 优质中药材 | 林草基地建设 | 2024年兴县艾草种植示范推广项目（续建） | 续建 | 林下艾草种植2000亩 | 奥家湾乡、蔡家崖乡 |  |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-05-30 | 500 | 1500 | 300 | 1000 | 100 |  |  |  | 100 | 加入通过项目实施，带动周边群众发展中药材，带动农户务工就业，增加收入 | 通过土地流转、就业务工、 带动生产等方式，促进产业发展和增加收入。 | 卫体局 | 卫体局 | 已完工
33 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设 | 2024年蔡家崖乡石岭则村道路硬化工程续建项目 | 续建 | 石岭则村内道路硬化1.8公里及排水设施续建 | 蔡家崖乡 | 石岭则村 | 是 | 2024 | 2024-05-18 | 2024-10-28 | 343 | 1058 | 139 | 407 | 100 | 100 |  |  |  | 排除雨季安全隐患，方便村民生产生活出行。预计可安置脱贫户劳动力15人务工就业，带动参与人员年均增收达到4500元。 | 项目实施过程中可安排村民务工增收 | 蔡家崖乡人民政府 | 兴县交通运输局 | 已完工
34 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设 | 2024年蔡家崖乡石岭则村河道治理工程续建项目 | 续建 | 新建河道沿线土地护墙200米续建 | 蔡家崖乡 | 石岭则村 | 是 | 2024 | 2024-05-18 | 2024-10-28 | 343 | 1058 | 139 | 407 | 100 | 100 |  |  |  | 排除雨季安全隐患，维护村内沿河口粮田。预计可安置脱贫户劳动力10人务工就业，带动参与人员年均增收达到4000元。 | 项目实施过程中可安排村民务工增收 | 蔡家崖乡人民政府 | 兴县交通运输局 | 已完工
35 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设 | 农村公路（交口村）道路建设工程 | 续建 | 围墙、硬化场地、下水管道、排洪洞、毛石挡土墙、城垛铺装及绿化工程 | 奥家湾 | 交口村 | 是 | 2024 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 225 | 658 | 127 | 342 | 383 |  |  |  | 383 | 目标1：改善村容村貌，提升交西公路入口处整体环境目标2：增加脱贫户、监测户收入10万元目标3：为村民提供良好的文化休闲场所 | 增加脱贫户、监测户人口务工收入10万元 | 奥家湾乡人民政府 | 兴县交通运输局 | 已完工
36 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 瓦塘镇瓦裴线任家湾至姚家会道路安全护坡工程 | 续建 | 对严重影响行车安全的4.2公里路段进行路基防护和边坡加固。 | 瓦塘镇 | 瓦塘村 |  | 2024 | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 7082 | 20062 | 2329 | 6281 | 116.585 |  |  |  | 116.585 | 项目完成后对本村村民出行安全、产业发展有全新的变化，能保障瓦裴线能正常使用为乡村振兴提供正常通行保障。项目建设过程中带动10人务工增收每人3000元。 | 通过吸纳有劳动力脱贫人口参与项目建设增加收入，保障瓦裴线能正常使用为乡村振兴提供正常通行保障。 | 瓦塘镇人民政府 | 兴县交通运输局 | 已完工
37 | 乡村建设行动 | 河道治理及河坝 | 农村基础设施 | 兴县罗峪口镇罗峪口村2024年河坝项目 | 新建 | 建设河坝长195米、高5米； | 罗峪口镇 | 罗峪口 | 是 | 2024 | 2024-04-20 | 2024-11-30 | 670 | 2334 | 155 | 393 | 45.5919 |  | 45.5919 |  |  | 1、增加当地农民收入；2、保护耕地52亩；3、新增耕地8亩；4、增加村集体收入。一次投入，长期受益，受益农户满意度100%，助力乡村振兴，促进农民增收。 | 全民参与，带动农民增收，吸引周边群众全部受益；增加农民务工收入；促动当地消费，带动经济发展。带贫效益明显，减贫机制符合当地产业发展。 | 罗峪口镇人民政府 | 兴县水利局 | 已完工
38 | 乡村建设行动 | 淤地坝除险加固 | 农村基础设施 | 蔡家会镇唐堂宇村淤地坝水毁修复工程 | 新建 | 修复水毁坝体总长度20m，新建坝体排水沟100m，新建DN200PE管道500m。 | 蔡家会 | 唐堂宇 | 是 | 2024 | 2024-05-05 | 2024-12-30 | 281 | 780 | 124 | 284 | 37.9467 | 37.5 | 0.44675 |  |  | 1、吸收当地农村脱贫劳动力就业，增加群众收入，拉动内需，提高群众的物质和精神生活需求；2、保护耕地20亩；3、新增耕地3亩，使荒沟变成了高产稳产的基本农田，提高了农民的经济收入；4、优化人居环境，治理水土流失能力，保证村民的生命安全；5、改善带动农业亩均产量增加100斤，助力推动乡村振兴。 | 务工吸纳脱贫人口增加收入 | 蔡家会乡人民政府 | 兴县水利局 | 已完工
39 | 乡村建设行动 | 饮水安全 | 饮水安全 | 2024饮水安全维修养护工程 | 新建 | 60村 | 各乡镇 | 60村 | 是 | 2024 | 2024-04-20 | 2024-11-30 | 全县 | 全县 | 全县 | 全县 | 59 |  |  | 59 |  | 维修养护60个村，6000户，18000人的饮水安全。 | 增加农民务工收入，提升饮水保障水平，改善人居环境。 | 15乡镇 | 兴县水利局 | 已完工
40 | 产业发展 | 乡村文旅产业 | 休闲农业与乡村旅游 | 2024年高家村镇碧村乡村旅游产业项目 | 新建 | 公区配套(乡村美食馆、乡村书屋、考古俱乐部、闲置房屋，民宿等），室外附属工程(停车场、道路工程、给水工程、室外排水系统、智能化工程、充电桩、污水处理等)，文创工程(文化产品)，市政配套(通信配套接驳、给水接驳、供电接驳) | 高家村镇 | 碧村 | 是 | 2024 | 2024-04-10 | 2024-09-30 | 266 | 890 | 67 | 221 | 160.68 |  |  |  | 160.68 | 项目建设过程中，可提供临时务工岗位，同步辐射带动周边间接劳动力参与务工、种植、运输等，增加农户收入。项目建成后，通过红色旅游、庭园采摘，民宿等吸引游客，带动农户稳定增收。预计受益群众266户，户均增收1000元。 | 项目建设过程中，可提供临时务工岗位，同步辐射带动周边间接劳动力参与务工、种植、运输等，增加脱贫户收入。项目建成后，通过红色旅游、庭园采摘实现脱贫户稳定增收。 | 高家村镇人民政府 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
41 | 产业发展 | 乡村文旅产业 | 休闲农业与乡村旅游 | 2024年高家村镇张家湾村乡村旅游产业项目 | 新建 | 晋西北留守处周边基础设施项目，室外附属工程(停车场、道路工程、给水工程、室外排水系统、智能化工程、污水处理等)，市政配套 | 高家村镇 | 张家湾村 | 是 | 2024年 | 2024-04-10 | 2024-09-30 | 322 | 1082 | 86 | 331 | 180 |  |  |  | 180 | 修缮红色旧址，发展红色旅游，是带动村民致富的富民工程。“红色文旅+沿黄观光”将吸引周边县市、附近游客的参观、旅游、学习，对推动村集体经济的发展有重要的拉动作用。预计受益群众322户，户均增收600元。 | 可以为本村以及附近村庄劳动力提供临时性就业岗位，提高村民以及村集体收入，助力脱贫攻坚以及乡村振兴。 | 高家村镇人民政府 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
42 | 产业发展 | 乡村文旅产业 | 休闲农业与乡村旅游 | 圪垯上乡大峪口村乡村旅游产业项目 | 新建 | 公区配套(石窟文化体验馆、古戏台等)，民宿(建筑、安装、装饰等)，室外附属工程(停车场、道路工程、给水工程、室外排水系统、充电桩、污水处理等)，百枣园建设项目，市政配套(通信配套接驳、给水接驳、供电接驳) | 圪垯上乡 | 大峪口村 | 是 | 2024 | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 397 | 1136 | 144 | 376 | 100 |  |  | 100 |  | 通过基础设施建设，推动大峪口村乡村旅游发展，增强乡村旅游吸引力，年增加村集体收入8000元，通过发展乡村旅游，提供就业机会，提高村民经济收入和生活水平，带动38人受益，人均收入2000元。 | 为脱贫户创造就业机会，增加收入 | 圪垯上乡人民政府 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
43 | 产业发展 | 乡村文旅产业 | 休闲农业与乡村旅游 | 瓦塘镇姚家会村乡村旅游重点村项目 | 新建 | 革命旧居维护，农家观光防渗水道780米，公区市政配套，基础环境提升，文创工程 | 瓦塘镇 | 姚家会 | 是 | 2024 | 2024-04-18 | 2024-09-20 | 271 | 756 | 97 | 366 | 120 |  |  | 50 | 70 | 该项目的实施可以改善姚家会村村民生产生活用水状况，使村民饮水更加安全。项目建设过程中可带动在村农户每户增收500元。 | 项目实施过程中可安排村民务工增收，增加收入。 | 瓦塘镇人民政府 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
44 | 产业发展 | 乡村文旅产业 | 休闲农业与乡村旅游 | 瓦塘镇后石门村乡村旅游重点村项目 | 新建 | 采摘园配套道路及便民桥，公区市政配套，基础环境提升，文创工程，新村和旧村链接处道路及配套环境提升，养牛场 | 瓦塘镇 | 后石门村 | 是 | 2024 | 2024-04-18 | 2024-09-20 | 441 | 1283 | 124 | 327 | 150 |  | 50 | 50 | 50 | 该项目的实施，改善后石门村基础设施和旅游环境，促进乡村旅游业的发展，助力全县乡村振兴，观光桥的建设方便采摘园发展，可带动后石门村3人增加务工收入每人3000元。 | 项目实施过程中可安排村民务工增收，增加收入。 | 瓦塘镇人民政府 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
45 | 产业发展 | 乡村文旅产业 | 休闲农业与乡村旅游 | 瓦塘镇前石门村乡村旅游重点村项目 | 新建 | 非遗作坊，农家防渗观光水道，大自然采摘园，生态手工艺制作中心，文创工程，农家防渗观光水道，公区市政配套，基础环境提升 | 瓦塘镇 | 前石门 | 是 | 2024 | 2024-04-18 | 2024-09-20 | 321 | 911 | 132 | 350 | 200 |  | 50 | 50 | 100 | 该项目的实施，改善前石门村基础设施和旅游环境，排除雨季安全隐患，方便村民生产生活出行，保障在村农户出行安全。可带动后石门村3人增加务工收入每人3000元。 | 项目实施过程中可安排村民务工增收，增加收入。 | 瓦塘镇人民政府 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
46 | 产业发展 | 乡村文旅产业 | 休闲农业与乡村旅游 | 2024年蔡家崖乡蔡家崖村乡村旅游续建项目 | 续建 | 建设休闲农庄（414㎡） | 蔡家崖乡 | 蔡家崖村 | 是 | 2024 | 2024-04-18 | 2024-09-20 | 498 | 1423 | 191 | 486 | 150 |  |  | 50 | 100 | 依托蔡家崖晋绥边区革命纪念馆和北坡晋绥分局旧址红色旅游资源，融合红色旅游特色文化，为游客提供独特的乡村风情，红色农庄项目建成可带动40人就业，人均增收3000元，受益总人口 489 户1423人，其中受益脱贫户 191户486人，群众满意度达98%以上。 | 项目实施过程中可安排村民务工增收，群众参与乡村旅游服务业，销售农副产品，增加收入。 | 蔡家崖乡政府 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
47 | 产业发展 | 乡村文旅产业 | 休闲农业与乡村旅游 | 2024年蔡家崖乡红色碾子村绿色宋家沟乡村旅游项目 | 新建 | 革命旧址旧居（2处），人居环境残垣断壁整治工程，硬化工程（5000㎡），道路硬化，河堤护路工程，村庄环境整治（1处） | 蔡家崖乡 | 碾子村 | 是 | 2024 | 2024-04-18 | 2024-09-20 | 392 | 1280 | 147 | 486 | 200 |  | 50 | 50 | 100 | 依托蔡家崖晋绥边区革命纪念馆和北坡晋绥分局旧址红色旅游资源，打造晋绥革命历史文化主要载体和集中体现地，逐步成为区域红色旅游市场主体，项目建成可带去260余人就业，人均增收25000元。受益总人口 392 户1280人，其中受益脱贫户 147户486人，群众满意度达98%以上。 | 项目实施过程中可安排村民务工增收，群众参与乡村旅游服务业，销售农副产品，增加收入 | 蔡家崖乡政府 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
48 | 产业发展 | 乡村文旅产业 | 休闲农业与乡村旅游 | 蔚汾镇千城村乡村旅游重点村项目 | 续建 | 对自然村月儿塔55户屋顶改造，对千城村南面人居环境进行提升，3米5宽，400米长及排水沟 | 蔚汾镇 | 千城村 | 是 | 2024年 | 2024-04-18 | 2024-09-20 | 55 | 120 | 21 | 40 | 336 |  | 50 | 136 | 150 | 通过提升村落风貌和基础设施，改善农村居住条件，提升注重对传统文化的保护与传承，保留原有的历史文化底蕴，展现地方特色，增强乡村旅游吸引力，带动地方经济发展，增加村民收入，使85人受益，人均收入5000元。通过发展乡村旅游，提供就业机会，推广农产品销售，提高村民经济收入和生活水平。 | 为脱贫户创造就业机会，减轻村民生活负担 | 蔚汾镇人民政府 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
49 | 产业发展 | 乡村文旅产业 | 休闲农业与乡村旅游 | 蔡家会镇狮子洼村2024年乡村旅游重点村项目 | 新建 | 新建旅游停车场，公园和多功能体育场安装太阳能路灯，在村内新打400米深水井1孔、200吨高位水池1座，更换输水管道3千余米，切割恢复路面3千余米，发展工艺品葫芦基地50亩，建设育苗大棚、晾晒大棚、加工房、展览室、葫芦架等，购买种子、农药肥料、滴灌等配套设施。 | 蔡家会 | 狮子洼 | 是 | 2024 | 2024-04-18 | 2024-09-20 | 208 | 585 | 77 | 189 | 250 |  | 50 | 100 | 100 | 该项目的实施，改善狮子洼村基础设施和旅游环境，提升安全饮水质量，通过挖掘葫芦文化资源，拉动周边村镇发展工艺品葫芦庭院经济，促进乡村旅游业的发展，助力全县乡村振兴。同时，可为村集体每年增收10万元，解决20余人务工就业，人均增收2万元。 | 农户参与务工，带动农民增收 | 蔡家会镇人民政府 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
50 | 产业发展 | 乡村文旅产业 | 休闲农业与乡村旅游 | 2024年康宁镇花子村乡村旅游重点村项目 | 新建 | 发展花卉种植，新建日光温室大棚10座，占地30余亩。对村内3.2公里街道进行硬化，新建大棚围栏3.5㎞，硬化路面800㎡，新购置樱桃棚滴管设备 | 康宁镇 | 花子村 |  | 2024 | 2024-04-18 | 2024-09-20 | 510 | 1549 | 126 | 310 | 300 |  | 50 | 100 | 150 | 提升花子村休闲农业与乡村旅游发展，转变经济增长方式，同时项目预计年收入50万元，带动周边10户村民务工就业，人均年增收3万元。 | 村集体经济合作社+农户 | 康宁镇人民政府 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
51 | 产业发展 | 乡村文旅产业 | 休闲农业与乡村旅游 | 2024年东会乡寨上村乡村旅游重点村村容村貌整治提升二期工程 | 新建 | 街巷硬化、污水处理、街巷外墙整治及鱼塘改造等 | 东会乡 | 寨上村 | 是 | 2024 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 410 | 980 | 121 | 296 | 100 |  |  |  | 100 | 一是安排38户脱贫户劳动力从事景区旅游服务，使村民人均年收入增加2万元；二是鱼塘改造后可以提供更好的景观，保持自然生态的健康，同时，作为休闲娱乐场所，吸引游客观光旅游，带动村内经济，预估每年增加村集体收入2—3万元；三是引导农户围绕红色旅游、乡村旅游开展第三产业，增加新的就业门路和增收手段，带动脱贫户致富。 | 经济联合社+农户 | 东会乡人民政府 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
52 | 产业发展 | 示范创建 | 产地初加工和精深加工 | 续建2023年固贤乡固贤村杂粮加工厂项目 | 续建 | 新建日加工小杂粮杂粮加工厂厂房，购置及相关加工设备 | 固贤乡 | 固贤村 | 是 | 2024 | 2024-03-15 | 2024-08-19 | 802 | 2619 | 174 | 419 | 271.7319 |  |  |  | 271.7319 | 该项目实施后，可解决15户脱贫户就业，户年均工资达5000元，可带动全乡农户种植积极性，解决农产品价格低的问题，达产达效后预计年收益50万元。 | 合作社+农户 | 固贤乡人民政府 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
53 | 乡村建设行动 | 示范创建 | 农村供水保障设施建设 | 续建2023年固贤乡固贤村生产生活用水深层井项目 | 续建 | 建设生产生活用水深层井一口及水塔一座 | 固贤乡 | 固贤村 | 是 | 2024 | 2024-03-25 | 2024-08-19 | 802 | 2619 | 174 | 419 | 60 |  |  |  | 60 | 该项目的实施可以改善固贤村2619口人生产生活用水状况，补充固贤村现有水源，使村民饮水更加安全。该项目的施工过程可增加5人务工收入每人3000元。 | 合作社+农户 | 固贤乡人民政府 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
54 | 乡村建设行动 | 示范创建 | 基本农田保护及村庄排水工程提升项目 | 续建2023年固贤乡固贤村河道治理建设项目 | 续建 | 河道治理 | 固贤乡 | 固贤村 | 是 | 2024 | 2024-03-15 | 2024-05-10 | 802 | 2619 | 174 | 419 | 4 |  |  |  | 4 | 该项目的实施提高固贤村防洪标准，改善了取排水条件，可有效保护耕地100余亩被河水冲毁，同时该项目的施工过程可增加10余人务工收入每人3000元。 | 合作社+农户 | 固贤乡人民政府 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
55 | 产业发展 | 示范创建 | 市场建设和农村物流 | 固贤乡固贤村电商中心及手工作坊建设项目 | 新建 | 新建电商中心及手工作坊一座 | 固贤乡 | 固贤村 | 是 | 2024 | 2024-04-25 | 2024-11-30 | 802 | 2619 | 174 | 419 | 57.7966 |  |  |  | 57.7966 | 根据市场需求和价格策略，手工作坊将解决20名妇女就业，每人每年的福利达2-5千元。随着产品销售额逐年增长，收益也将不断提高，同时促进手工艺品文化的传承和发展，为周边商圈和社区带来更好的文化氛围和艺术品质。 | 合作社+农户 | 固贤乡人民政府 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
56 | 产业发展 | 优质中药材 | 种植业基地 | 兴县2024年林下经济项目 | 续建 | 总面积13000亩，栽植中药材柴胡6560亩、远志1085亩、苦参3845亩；混交种植（板蓝根、射干）1510亩。 | 孟家坪 | 王家塔 | 是 | 2024 | 2024-03-30 | 2024-06-30 | 179 | 433 | 47 | 154 | 210 |  |  |  | 210 | 在项目实施以及药材采收过程中需要大量的人力物力，可以提供大量的工作岗位，有效解决劳动力300人次，增加农民收入，每户人均增收1500元，解决农民生活问题 | 务工就业，增加收入 | 兴县林业局 | 兴县林业局 | 已完工
57 | 就业项目 | 就业项目 | 生产奖补、劳务补助等 | 2024年兴县脱贫劳动力务工就业和帮扶车间就业稳岗补助 | 新建 | 对脱贫劳动力务工就业和帮扶车间就业给予稳岗补助 | 兴县 |  |  | 2024 | 2024-06-01 | 2024-12-31 |  | 11000 |  | 11000 | 1020.178 |  | 1020.178 |  |  | 全面落实脱贫劳动力务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助全部支付到户，促进脱贫人口增收 | 促进脱贫人口增收 | 兴县人社局 | 兴县人社局 | 已完工
58 | 产业发展 | 融合产业类 | 种植业基地 | 2024年度发展特色庭院经济项目 | 新建 | 在我县确定15个试点村，整村推进庭院经济发展 | 兴县 |  |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 3825 | 11475 | 2295 | 6885 | 672 |  | 672 |  |  | 试点村发展庭院经济带动监测户、脱贫户比例要达到60%以上。户均增收超过2000元。 | 村集体+农户 | 各乡镇人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
59 | 产业发展 | 融合产业类 | 社会化服务 | 合作主体奖补 | 新建 | 对2个合作主体进行奖补 | 兴县 |  | 是 | 2024 | 2024-04-25 | 2024-10-30 | 12 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 对合作主体进行奖补提高服务小农户数量和服务规模经营水平，带动2个合作社增加收入20% | 合作社+农户 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 已完工
60 | 产业发展 | 融合产业类 | 社会化服务 | 作业监控补贴 | 新建 | 对61台拖拉机安装作业监控进行补贴 | 兴县 |  | 是 | 2024 | 2024-04-25 | 2024-10-30 | 61 |  |  |  | 8.4 |  |  | 8.4 |  | 拖拉机安装监控可以健全跟踪反馈机制、档案管理，提高服务规模经营水平，减少61户拖拉机主支出 | 带动农民增收 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 已完工
61 | 产业发展 | 精品小杂粮 | 种植基地 | 有机旱作现代农业园区建设-2023姚家沟续建 | 续建 | 续建千亩玉米有机旱作农业园区 | 东会乡 | 姚家沟村 |  | 2024 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 178 | 570 | 84 | 246 | 15 |  |  | 15 |  | 继续打造有机旱作园区，推广有机旱作种植技术，提高农民种植杂粮的效益，带动周边农户发展生产。 | 村集体+基地+农户 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
62 | 产业发展 | 精品小杂粮 | 种植基地 | 有机旱作现代农业园区建设-2024寨上村 | 新建 | 新建千亩玉米有机旱作农业园区 | 东会乡 | 寨上村 |  | 2024 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 410 | 980 | 121 | 296 | 30 |  |  | 30 |  | 通过打造有机旱作园区，推广有机旱作种植技术，提高农民种植杂粮的效益，带动周边农户发展生产。 | 村集体+基地+农户 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
63 | 产业发展 | 精品小杂粮 | 种植基地 | 2024年新型抗旱保水剂试点项目 | 新建 | 实施六千亩抗旱保水剂试点（50元/亩） | 兴县 |  |  | 2024 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 387 | 886 | 204 | 432 | 30 |  |  | 30 |  | 通过实施抗旱保水剂试点，推广有机旱作种植技术，提高农民种植杂粮的效益，带动周边农户发展生产。 | 村集体+基地+农户 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
64 | 产业发展 | 精品小杂粮 | 种植基地 | 2024年粮油作物单产提升高产创建示范片（东会） | 新建 | 建设500亩粮油（油料）高产示范片 | 东会乡 | 姚家沟村 |  | 2024 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 134 | 366 | 64 | 189 | 20 |  |  | 20 |  | 通过实施粮油作物高产创建示范，推广高产种植技术，提高农民种植杂粮的效益，带动周边农户发展生产。 | 村集体+基地+农户 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
65 | 产业发展 | 精品小杂粮 | 种植基地 | 2024年粮油作物试验种植项目 | 新建 | 实施豌豆+后茬作物种植试验10亩 | 蔡家会镇 | 柳林村 |  | 2024 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 6 | 17 | 3 | 8 | 5 |  |  | 5 |  | 通过试验豌豆+连茬种植，推广连茬复播一年两季作物，提高农民种植杂粮的效益，带动周边农户发展生产。 | 村集体+基地+农户 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
66 | 产业发展 | 精品小杂粮 | 种植基地 | 2024年高产高效创建-谷子高产种植基地 | 新建 | 新建千亩谷子高产高效示范基地 | 蔡家会镇 |  |  | 2024 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 142 | 346 | 85 | 134 | 30 |  |  | 30 |  | 通过实施粮油作物高产创建示范，推广高产种植技术，提高农民种植杂粮的效益，带动周边农户发展生产。 | 村集体+基地+农户 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
67 | 产业发展 | 生态养殖 | 养殖基地 | 2024年兴县一加农牧科技有限公司标准化养殖场配套建设补助项目 | 新建 | 升级改造1000头后备母猪舍自动饲喂系统、增加15吨筒仓三套、叉车一台、配套饲料哭放、母猪舍定位栏300套。 | 孟家坪乡 | 孟家坪村 |  | 2024 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 14 | 14 | 11 | 11 | 30 |  |  | 30 |  | 通过配套智能化、数字化设备，提高我县生猪产业发展水平，帮助生猪企业扩大生产规模，带动农户务工就业。 | 公司+农户 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
68 | 产业发展 | 生态养殖 | 养殖基地 | 2024年兴县兴茂种养殖专业合作社标准化养殖场配套建设补助项目 | 新建 | 建设标准养猪视频监控42套、标准化人工受精配套设施一套，尿液分离设施一套。 | 康宁镇 | 新庄村 |  | 2024 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 25 | 25 | 1 | 1 | 30 |  |  | 30 |  | 通过配套智能化、数字化设备，提高我县生猪产业发展水平，帮助生猪企业扩大生产规模，带动农户务工就业。 | 公司+农户 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
69 | 产业发展 | 生态养殖 | 养殖基地 | 2024年山西安健达育种有限公司标准化养殖场配套建设补助项目 | 新建 | 引进优质种猪50头，建设标准化养猪饲喂系统4套、监控40套、人工受精配套设施1套。 | 康宁镇 | 新庄村 |  | 2024 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 20 | 20 | 2 | 2 | 30 |  |  | 30 |  | 通过配套智能化、数字化设备，提高我县生猪产业发展水平，帮助生猪企业扩大生产规模，带动农户务工就业。 | 公司+农户 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
70 | 产业发展 | 生态养殖 | 养殖基地 | 2024年二级扩繁场、规模场能繁母猪补助 | 新建 | 对全县新增的能繁补助进行补助 | 兴县 |  |  | 2024 | 2024-04-01 | 2024-11-30 |  |  |  |  | 107.94 |  |  | 107.94 |  | 通过能繁母猪补贴，稳定我县生猪产能，促进生猪产业良性发展，带动农户务工就业。 | 公司+农户 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
71 | 产业发展 | 融合产业类 | 金融 | 2024年市场主体倍增项目 | 新建 | 对新增的市场主体进行补助 | 兴县 |  |  | 2024 | 2024-04-01 | 2024-11-30 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 通过培育市场主体，拓展我县农产品销售渠道，帮助我县农户销售农产品 | 公司+农户 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
72 | 产业发展 | 精品小杂粮 | 种植业基地 | 2024年交楼申乡鲜食玉米高产高效示范基地项目 | 新建 | 建设鲜食玉米高产高效示范基地1000亩。 | 交楼申乡 | 郝家湾村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-30 | 126 | 441 | 21 | 53 | 30 |  |  | 30 |  | 通过整合兴县糯玉米资源，有利于推动种植技术创新，提高种子质量，提升兴县糯玉米产业的综合生产能力。项目实施过程中，通过推广优质糯玉米品种，提供技术培训和支持，提高农民种植糯玉米的效益，从而增加农民收入。 | 公司+基地+农户， | 交楼申乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
73 | 产业发展 | 巩固三保障成果 | 小额贷款贴息 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 新建 | 对2024年度脱贫人口小额贷款进行贴息 | 兴县 |  |  | 2024 | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 815.9412 | 534.9412 |  |  | 281 | 对脱贫户申请5万元小额信贷进行贴息，促进脱贫人口发展产业增收 | 推动脱贫户发展生产增加收入 | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
74 | 就业项目 | 巩固三保障成果 | 交通费补助 | 脱贫劳动力一次性交通补助 | 新建 | 对脱贫劳动力在省外务工、省内县外务工给予一次性交通补贴 | 兴县 |  |  | 2024 | 2024-04-01 | 2024-11-30 |  | 22000 |  | 22000 | 1596.098 | 92.8 | 153 |  | 1350.298 | 全面落实脱贫劳动力务工一次性交通补贴政策，促进脱贫人口增收 | 促进脱贫人口增收 | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
75 | 巩固三保障成果 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | “雨露计划”资助 | 新建 | 资助脱贫户子女高、中职在校学生1800名 | 兴县 |  |  | 2024 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 505.8 |  |  |  | 505.8 | 资助脱贫户子女高、中职在校学生1720人，每生资助3000元 | 减轻脱贫户经济负担 | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
76 | 产业发展 | 精品小杂粮 | 种植业基地 | 2024年兴县绿色谷子种植基地项目 | 新建 | 建设绿色谷子基地13万亩，为全县种植农户提供谷子种子和肥料实物补贴，发展谷子规模化生产。 | 全县 |  |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 22974 | 68815 | 12856 | 35997 | 2982.1593 | 2982.1593 |  |  |  | 为全县2.2万余户谷子种植农户发放谷子种植、肥料，帮助农户发展生产，亩均节本增收230元。 | 物化补贴，帮助脱贫户发展生产 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
77 | 产业发展 | 精品小杂粮 | 种植业基地 | 2024年兴县绿色高粱种植基地项目 | 新建 | 建设绿色高粱7.5万亩，为全县种植农户提供高粱种子和肥料实物补贴，发展高梁规模化生产。 | 全县 |  |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 2346 | 7038 | 987 | 3455 | 1726.9582 | 1726.9582 |  |  |  | 为全县高粱种植农户发放高粱种植、肥料，帮助农户发展生产，亩均节本增效230元。 | 物化补贴，帮助脱贫户发展生产 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
78 | 产业发展 | 精品小杂粮 | 种植业基地 | 2024年杂粮种业试验示范兴县基地项目 | 新建 | 在蔡家会镇柳林村、固贤乡固贤村建立谷子、热季食用豆、冷季食用豆、高粱、荞麦、芸豆开展优质杂粮种业试验示范200亩，进行杂粮种业鉴定筛选、扩繁、干旱栽培试验示范，推动杂粮产业高质量发展。 | 蔡家会镇、固贤乡 | 柳林村 吴城村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 567 | 1701 | 286 | 972 | 375.3364 | 375.3364 |  |  |  | （2024年），通过作科所在兴县建立杂粮种业试验示范创新基地，开展新品种研发、良种鉴定筛选，开发相配套的绿色优质作物高效生产与加工关键技术应用体系，并培育适合兴县种植的优质专用型杂粮新品种5-10个；协助建立杂粮种质库与品种鉴定圃和转化生产基地；基地吸纳20余户村民参与种植劳动，每户每年可增收入1万元；通过发展种业，提高我县粮食生产效益。 | 公司+基地+农户 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
79 | 产业发展 | 设施蔬菜 | 种植业基地 | 2024年兴县绿色蔬菜种植基地项目 | 新建 | 发展绿色蔬菜3500亩，提供蔬菜种苗补贴500万株。 | 全县 |  |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 4333 | 12999 | 2058 | 6182 | 298 | 298 |  |  |  | 为蔬菜种植农户发放蔬菜种苗帮助农户发展生产 | 物化补贴帮助农户发展生产 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
80 | 产业发展 | 设施蔬菜 | 种植业基地 | 2024年康宁镇安家庄现代农业设施蔬菜示范园项目（二期） | 续建 | 新建占地70亩日光温室15栋建筑面积20033.8㎡、塑料大棚3栋建筑面积2034.3㎡。辅助生产设施建设：冷库占地面积36㎡（总体积108立方米）；加工车间建筑面积340㎡；主管道PE110(6KG)长度200米，支管道PE90水管140米，18个阀门，18个三通。电路建设：分电缆200米。公共设施建设：门房建筑面积13.5㎡，大门一个；管理用房建筑面积1200㎡；3米宽园路（砂石路）200平方米；排水边沟2000米。 | 康宁镇 | 安家庄村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 881 | 2581 | 280 | 676 | 650 | 650 |  |  |  | 建成达产后，预计合作联社年收入50万元。带动安家庄村及周边脱贫劳动力18户务工，年均增收3万余元。 | 合作社+农户 | 康宁镇人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
81 | 产业发展 | 设施蔬菜 | 种植业基地 | 2024年兴县魏家滩镇九元坪现代农业设施蔬菜示范园建设项目 | 续建 | 建设占地面积81.7亩的现代化农业示范园，其中节能日光温室16栋占地41200㎡（建筑面积22147.2㎡）、塑料大棚16栋占地11093㎡（建筑面积8877.2㎡）、水肥一体化管理区1594㎡。 | 魏家滩镇 | 九元坪村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 4070 | 10989 | 2798 | 7552 | 225 | 225 |  |  |  | 吸收10户就业，劳动务工年收入30万元 | 基地+农户 | 魏家滩镇人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
82 | 产业发展 | 加工业 | 产地初加工和精深加工 | 2024年孟家坪杂粮加工厂建设项目 | 续建 | 建设杂粮加工厂，安装加工设备1套，配套其他设施设备。 | 孟家坪乡 | 孟家坪村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 437 | 1054 | 72 | 112 | 90 | 90 |  |  |  | 安置脱贫劳动力就业，订单收购农户杂粮加工。项目实施完成后，可形成年产小杂粮深加工系列产品3万斤，年实现销售收入40万元，实现利润10万元。 | 公司+村集体+农户 | 孟家坪乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
83 | 产业发展 | 加工业 | 种植业基地 | 2024年晋绥黄河湾山西谷子优势产业集群项目 | 扩建 | 原址扩改建生产车间520平米，购置安装小米生产、包装、化验设备 | 高家村镇 | 赵家川口 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 220 | 550 | 18 | 40 | 83 | 83 |  |  |  | 安置脱贫劳动力就业，订单收购农户杂粮加工扩大小米加工生产规模，提升小米产品品质，拓展兴县小米品牌影响力 | 公司+村集体+农户 | 高家村镇人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
84 | 产业发展 | 产业基础设施 | 产业园区 | 2024年康宁镇曹家坡村正沟养殖场进场道路建设项目 | 新建 | 万头生猪养殖场配套建设长1800米*宽5米的水泥硬化道路 | 康宁镇 | 曹家坡村 |  | 2024 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 378 | 1325 | 52 | 163 | 281.1 | 281.1 |  |  |  | 连接猪场的进场道路，方便生产运输，从而增加收入 | 基地+农户 | 康宁镇人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
85 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 苏家里—白家沟公路改造工程 | 改建 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程5.1km | 魏家滩镇 | 白家沟 | 是 | 2024 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 379 | 983 | 64 | 164 | 200 | 200 |  |  |  | 满足村民出行要求，方便村民劳作，加快农村道路建设促进对区域经济发展，提供农民生活水平。 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
86 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 五龙堂至弓家山公路工程 | 改建 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程6.1km | 蔚汾镇 | 弓家山 | 是 | 2024 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 99 | 326 | 47 | 161 | 400 | 400 |  |  |  | 满足村民出行要求，方便村民劳作，加快农村道路建设促进对区域经济发展，提供农民生活水平。 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
87 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 刘家沟-张家沟 | 改建 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程2.025km | 蔡家会镇 | 刘家沟 |  | 2024 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 32 | 139 | 14 | 25 | 28 | 28 |  |  |  | 满足村民出行要求，方便村民劳作，加快农村道路建设促进对区域经济发展，提供农民生活水平。 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
88 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 枣圪线-郭家沟 | 改建 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程0.765km | 蔡家会镇 | 郭家沟 |  | 2024 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 59 | 140 | 10 | 52 | 10 | 10 |  |  |  | 满足村民出行要求，方便村民劳作，加快农村道路建设促进对区域经济发展，提供农民生活水平。 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
89 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曹罗线-大军地 | 改建 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程3.976km | 孟家坪乡 | 大军地 |  | 2024 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 110 | 245 | 34 | 90 | 51 | 51 |  |  |  | 满足村民出行要求，方便村民劳作，加快农村道路建设促进对区域经济发展，提供农民生活水平。 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
90 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 尹家峁—訾家墕 | 改建 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程4.091km | 魏家滩镇 | 訾家墕 |  | 2024 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 76 | 226 | 21 | 51 | 55 | 55 |  |  |  | 满足村民出行要求，方便村民劳作，加快农村道路建设促进对区域经济发展，提供农民生活水平。 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
91 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 苛大线—长乐村 | 改建 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程0.555km | 蔚汾镇 | 长乐村 |  | 2024 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 420 | 760 | 16 | 44 | 7 | 7 |  |  |  | 满足村民出行要求，方便村民劳作，加快农村道路建设促进对区域经济发展，提供农民生活水平。 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
92 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 高家村—周家洼 | 改建 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程2.986km | 高家村镇 | 周家洼 |  | 2024 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 58 | 170 | 17 | 64 | 36.6637 | 36.6637 |  |  |  | 满足村民出行要求，方便村民劳作，加快农村道路建设促进对区域经济发展，提供农民生活水平。 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
93 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 贺家会中桥 | 改建 | 贺家会中桥一座 | 孟家坪乡 | 贺家会村 |  | 2024 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 20 | 54 | 11 | 25 | 7.485 | 7.485 |  |  |  | 满足村民出行要求，方便村民劳作，加快农村道路建设促进对区域经济发展，提供农民生活水平。 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
94 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 闫家塔—武安 | 改建 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程1.574km | 赵家坪乡 | 武安 | 是 | 2024 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 47 | 102 | 14 | 45 | 19 | 19 |  |  |  | 满足村民出行要求，方便村民劳作，加快农村道路建设促进对区域经济发展，提供农民生活水平。 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
95 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 康家塔—沙元峁 | 改建 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程1.835km | 赵家坪乡 | 沙元峁 | 是 | 2024 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 54 | 148 | 18 | 50 | 23 | 23 |  |  |  | 满足村民出行要求，方便村民劳作，加快农村道路建设促进对区域经济发展，提供农民生活水平。 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
96 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 毛儿沟—王家峁 | 改建 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程3.376km | 赵家坪乡 | 王家峁 | 是 | 2024 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 40 | 120 | 12 | 42 | 42 | 42 |  |  |  | 满足村民出行要求，方便村民劳作，加快农村道路建设促进对区域经济发展，提供农民生活水平。 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
97 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 桑湾—堡头 | 改建 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程6.561km | 赵家坪乡 | 堡头 | 是 | 2024 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 40 | 125 | 13 | 41 | 80 | 80 |  |  |  | 满足村民出行要求，方便村民劳作，加快农村道路建设促进对区域经济发展，提供农民生活水平。 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
98 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 北康家沟—赵家焉 | 改建 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程1.603km | 蔚汾镇 | 北康家沟 |  | 2024 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 122 | 438 | 73 | 213 | 20 | 20 |  |  |  | 满足村民出行要求，方便村民劳作，加快农村道路建设促进对区域经济发展，提供农民生活水平。 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
99 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 白家山—李家圪埚 | 改建 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程1.827km | 蔡家崖乡 | 李家圪埚 |  | 2024 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 57 | 200 | 35 | 133 | 23 | 23 |  |  |  | 满足村民出行要求，方便村民劳作，加快农村道路建设促进对区域经济发展，提供农民生活水平。 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
100 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 续建兴县2022年较大规模自然村通硬化路建设项目（曹罗线-乔山村等6条道路工程） | 改建 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程15.868km | 兴县 |  |  | 2024 | 2024-01-10 | 2024-12-31 | 1655 | 5615 | 373 | 957 | 200 | 200 |  |  |  | 满足村民出行要求，方便村民劳作，加快农村道路建设促进对区域经济发展，提供农民生活水平。 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
101 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兴县孟家坪乡岔上村至马家塔道路项目 | 改建 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程3.6km | 孟家坪乡 | 岔上 | 是 | 2024 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 141 | 434 | 72 | 199 | 350 | 303.415 | 46.585 |  |  | 满足村民出行要求，方便村民劳作，加快农村道路建设促进对区域经济发展，提供农民生活水平。 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
102 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 兴县蔚汾镇宋家塔村道路改造工程 | 新建 | 改建产业道路5km，村内巷道硬化4014㎡。 | 蔚汾镇 | 宋家塔村 | 是 | 2024 | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 596 | 1866 | 197 | 524 | 518.12 | 398 | 58 |  | 62.12 | 惠及蔚汾镇宋家塔村596户1866人，巩固脱贫户及脱贫不稳定户197户524人的脱贫成果。 | 以工代赈 | 蔚汾镇人民政府 | 兴县发改局 | 已完工
103 | 乡村建设行动 | 淤地坝除险加固 | 农村基础设施 | 兴县神堂山等5座淤地坝除险加固工程 | 续建 | 新增神堂山等5座淤地坝钢筋混凝土溢洪道，修复损毁放水建筑物、坝体和上坝道路。 | 孟家坪乡 | 谷地宇村、岔上村、李家坪村 | 是 | 2024 | 2024-04-04 | 2024-12-30 | 186 | 602 | 101 | 358 | 323.6329 | 323.6329 |  |  |  | 防洪减灾，控制水土流失,保护耕地和下游群众。 | 务工吸纳脱贫人口增加收入 | 兴县水利局 | 兴县水利局 | 已完工
104 | 乡村建设行动 | 饮水安全 | 饮水安全 | 2024年兴县饮水安全巩固提升 | 新建 | 50村 | 各乡镇 | 50村 | 是 | 2024 | 2024-04-20 | 2024-11-30 | 5800 | 17400 | 1920 | 5900 | 262.9892 | 262.9892 |  |  |  | 巩固50个村，5800户，17400人的饮水安全。增加农民务工收入，提升饮水保障水平，改善人居环境。 | 增加农民务工收入，提升饮水保障水平，改善人居环境。 | 15乡镇 | 兴县水利局 | 已完工
105 | 乡村建设行动 | 饮水安全 | 饮水安全 | 兴县水质提升工程 | 新建 | 78村 | 各乡镇 | 78村 | 是 | 2024 | 2024-04-20 | 2024-11-30 | 7800 | 23400 | 2520 | 7600 | 862.2 | 500 | 100 | 262.2 |  | 提升78个村，7800户，23400人的饮水水质。 | 增加农民务工收入，提升饮水保障水平，改善人居环境。 | 15乡镇 | 兴县水利局 | 已完工
106 | 产业发展 | 优质食用菌 | 种植业基地 | 2024年蔚汾镇河儿上村食用菌种植补贴项目 | 新建 | 发展种植香菇菌棒30万棒 | 蔚汾镇 | 河儿上村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 292 | 923 | 161 | 522 | 4.982 |  | 4.982 |  |  | 项目建成后，可安置劳动力14人就业，带动村集体经济年增收11万元，带动村民年人均增收500元。 | 村集体经济合作社+农户 | 蔚汾镇人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
107 | 产业发展 | 融合产业类 | 产业园区 | 2024年蔡家会镇狮子洼现代农业产业园配套电力工程项目 | 新建 | 1.该工程计划新建800KVA箱变1座,400kVA箱变1座及其配设施。2.新建高压电缆ZR-YJLV22-8.7/15-3*95型1500米。3.安装户外智能真空断路器1套，安装高压计量装置1套含配套设施，安装避雷器1组及相关附件。4.新建电缆埋管2*200型150米，新建电缆埋管6*200型1500米，新建电缆检查井27座。 | 蔡家会镇 | 狮子洼村 |  | 2024 | 2024-03-15 | 2024-10-01 | 1254 | 3387 | 1014 | 2556 | 181.4 |  | 181.4 |  |  | 配套建设农业园区高压电力设施，完善园区生产功能，带动当地村民发展产业，增加收入。 | 基地+农户 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
108 | 产业发展 | 特色经济林 | 种植业基地 | 2023年兴县干果经济林提质增效项目 | 续建 | 2023年下达我县干果经济林提质增效项目任务为60000亩。其中核桃经济林30000亩，红枣经济林30000亩。实施内容主要为干果特色经济林综合管理。核桃经济林是针对20年左右的结果树，采取整形修剪、土肥水管理、涂白等技术措施,红枣经济林是针对20-40年左右的结果树，采取深翻、刮皮、涂白、土肥水管理等综合技术措施，使项目区内核桃和红枣产量和品质有明显提高。 |  |  |  | 2024 | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 3125 | 6231 | 3125 | 6231 | 839.2317 |  | 839.2317 |  |  | 该项目的实施，不仅提高了项目区红枣、核桃的产量和品质，更重要的是提高了农民发展干果经济林的信心和决心，为全县干果经济林稳产、丰产，促进广大林农增收致富提供了保障。 | 公司+合作社，就业务工。 | 扶贫攻坚造林专业合作社 | 兴县林业局 | 已完工
109 | 就业项目 | 巩固脱贫成果 | 技能培训 | 致富带头人培训 | 新建 | 培训致富带头人100人 | 兴县 |  |  | 2024 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.4 |  | 1.4 |  |  | 免费培训致富带头人100人，培育一批能人大户，带动贫困户发展产业增收 | 通过培训致富带头人带动贫困户增收 | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
110 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 庄上至“四.八”烈士纪念馆乡村旅游路工程 | 改建 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程2.639km | 东会乡 | 庄上村 | 是 | 2024 | 2024-01-10 | 2024-12-31 | 103 | 302 | 37 | 110 | 29 |  | 29 |  |  | 满足村民出行要求，方便村民劳作，加快农村道路建设促进对区域经济发展，提供农民生活水平。 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
111 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兴县谷地宇农村公路工程 | 改建 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程1.2km | 孟家坪乡 | 谷地宇 | 是 | 2024 | 2024-01-10 | 2024-12-31 | 186 | 580 | 67 | 159 | 94.3348 |  | 94.3348 |  |  | 满足村民出行要求，方便村民劳作，加快农村道路建设促进对区域经济发展，提供农民生活水平。 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
112 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兴县孟家坪乡孟家坪村便民桥建设项目 | 改建 | 新建1-20m小桥一座，硬化道路130m，宽7.5m，硬化场地3335㎡，路基回填约4680m³ | 孟家坪乡 | 孟家坪村 | 否 | 2024 | 2024-01-10 | 2024-12-31 | 120 | 335 | 39 | 98 | 300.822 | 30 | 38.822 |  | 232 | 满足村民出行要求，方便村民劳作，加快农村道路建设促进对区域经济发展，提供农民生活水平。 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
113 | 产业发展 | 以工代赈 | 产业园区 | 兴县奥家湾乡恶虎滩村产业配套基础设施工程 | 新建 | 道路硬化6km。 | 奥家湾乡 | 恶虎滩村 | 是 | 2024 | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 479 | 1496 | 187 | 569 | 300 |  | 300 |  |  | 惠及奥家湾乡恶虎滩村479户1496人，巩固脱贫户及脱贫不稳定户187户569人的脱贫成果。 | 以工代赈 | 奥家湾乡人民政府 | 兴县发改局 | 已完工
114 | 乡村建设行动 | 淤地坝除险加固 | 农村基础设施 | 兴县郝家山2#等3座大型淤地坝维修改造工程 | 续建 | 郝家山2#、枣树墕2#、斗子峁3座大型淤地坝，溢洪道进行钢筋混凝土衬砌，出口增设挑流消能设施；整修下游坝坡，增设排水系统和生物护坡；修复损毁放水设施和坝体。 | 奥家湾乡 | 郭家圪台村 | 是 | 2024 | 2024-04-12 | 2024-10-30 | 422 | 1247 | 197 | 544 | 41.9126 |  | 41.9126 |  |  | 防洪减灾，控制水土流失,保护耕地和下游群众。 | 务工吸纳脱贫人口增加收入 | 兴县水利局 | 兴县水利局 | 已完工
115 | 乡村建设行动 | 淤地坝除险加固 | 农村基础设施 | 兴县任家峁等5座淤地坝除险加固工程 | 新建 | 新增任家峁等5座淤地坝钢筋混凝土溢洪道，修复损毁放水建筑物、坝体和上坝道路。 | 孟家坪乡 | 北角上村、贺家会村、马圈沟村、谷地宇村。 | 是 | 2024 | 2024-05-05 | 2024-12-30 | 223 | 722 | 121 | 429 | 138.6355 | 100 | 38.6355 |  |  | 防洪减灾，控制水土流失,保护耕地和下游群众。 | 务工吸纳脱贫人口增加收入 | 兴县水利局 | 兴县水利局 | 已完工
116 | 乡村建设行动 | 河道治理及河坝 | 农村基础设施 | 兴县柳叶沟防洪工程 | 新建 | 新建排洪渠1152米 | 蔡家崖乡 | 五龙堂村 | 是 | 2024 | 2024-04-10 | 2024-10-30 | 230 | 702 | 121 | 322 | 100 |  | 100 |  |  | 提高防洪标准，改善生态环境，保护耕地。 | 务工吸纳脱贫人口增加收入 | 兴县水利局 | 兴县水利局 | 已完工
117 | 乡村建设行动 | 饮水安全 | 农村基础设施 | 千城村排洪渠工程 | 新建 | 新建排洪总渠450米，支渠460米。 | 蔚汾镇 | 千城村 | 是 | 2024 | 2024-04-20 | 2024-11-30 | 50 | 160 | 20 | 54 | 75 |  | 75 |  |  | 保障蔬菜基地不受洪水冲毁 | 务工吸纳脱贫人口增加收入 | 兴县水利局 | 兴县水利局 | 已完工
118 | 乡村建设行动 | 河道治理及河坝 | 农村基础设施 | 兴华村河道治理工程 | 新建 | 河道治理230米，河道疏浚230米，堤防建设182米。 | 孟家坪 | 兴华村 | 是 | 2024 | 2024-04-20 | 2024-11-30 | 288 | 836 | 75 | 187 | 17.4896 |  | 17.4896 |  |  | 提高防洪标准，改善生态环境 | 务工吸纳脱贫人口增加收入 | 兴县水利局 | 兴县水利局 | 已完工
119 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 奥家湾乡郭家圪台村乡村振兴道路维修 | 改建 | 长1.5公里，宽4.5米，厚度18厘米 | 奥家湾乡 | 郭家圪台 | 是 | 2024 | 2024-04-01 | 2024-11-06 | 580 | 1731 | 249 | 692 | 40 |  |  |  | 40 | 项目完成后对本村村民出行、产业发展有全新的变化，大大缩短村民出行时间，对本村农产品、养殖户的运输提供便利 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 奥家湾乡人民政府 | 兴县交通运输局 | 已完工
120 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 奥家湾乡石畔村乡村振兴道路 | 改建 | 道路维修，挖土方，修建挡土墙50米 | 奥家湾乡 | 石畔村 | 是 | 2024 | 2024-04-01 | 2024-11-06 | 152 | 456 | 39 | 94 | 20 |  |  |  | 20 | 项目完成后对本村村民出行、产业发展有全新的变化，大大缩短村民出行时间，对本村农产品、养殖户的运输提供便利 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 奥家湾乡人民政府 | 兴县交通运输局 | 已完工
121 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 奥家湾乡峁底村乡村振兴道路维修 | 改建 | 长1公里，宽4.5米，厚度18厘米 | 奥家湾乡 | 峁底村 | 是 | 2024 | 2024-04-01 | 2024-11-06 | 365 | 1070 | 41 | 61 | 59 |  |  |  | 59 | 项目完成后对本村村民出行、产业发展有全新的变化，大大缩短村民出行时间，对本村农产品、养殖户的运输提供便利 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 奥家湾乡人民政府 | 兴县交通运输局 | 已完工
122 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 奥家湾乡李家塔村乡村振兴道路维修 | 改建 | 长600米，宽5米，厚度18厘米 | 奥家湾乡 | 李家塔村 | 是 | 2024 | 2024-04-01 | 2024-11-06 | 416 | 1230 | 176 | 485 | 58 |  |  |  | 58 | 项目完成后对本村村民出行、产业发展有全新的变化，大大缩短村民出行时间，对本村农产品、养殖户的运输提供便利 | 通过项目的实施可以带动本村贫困户、监测户发展的新契机，通过参与增加收入 | 奥家湾乡人民政府 | 兴县交通运输局 | 已完工
123 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 奥家湾乡李家塔-郭家圪台乡村振兴道路维修工程 | 扩建 | 李家塔村-郭家圪台村水泥硬化路，宽4.5米、长365米、厚18厘米 | 奥家湾乡 | 郭家圪台村 | 是 | 2024 | 2024-04-01 | 2024-06-05 | 580 | 1731 | 247 | 701 | 17.0969 |  |  |  | 17.0969 | 项目完成后对本村村民出行、产业发展有全新的变化，大大缩短村民出行时间，对本村农产品、养殖户的运输提供便利。 | 增加脱贫户、监测户人口务工收入2万元 | 兴县奥家湾乡人民政府 | 兴县交通运输局 | 已完工
124 | 产业发展 | 加工业 | 产地初加工和精深加工 | 孟家坪乡中药材全产业链-药茶加工项目 | 新建 | 改扩建中药材加工厂1100平方米，新建药茶生产线2条，配套建设药茶成品展室、药茶线上销售电商中心。 | 孟家坪乡 | 安月村 | 是 | 2024 | 2024-05-01 | 2024-10-30 | 768 | 1284 | 171 | 553 | 200 |  | 200 |  |  | 带动村集体经济收入 | 公司+合作社+农户 | 孟家坪乡人民政府 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
125 | 产业发展 | 特色经济林 | 林草基地建设 | 兴县狮子洼现代农业产业园（一期）樱桃树种植项目 | 新建 | 栽植5年生樱桃1000棵 | 蔡家会镇 | 狮子洼村 | 是 | 2024年 | 2024-05-10 | 2024-09-10 | 208 | 585 | 77 | 189 | 100 |  | 100 |  |  | 该项目的实施，将促进当地农业产业内部融合，产业链延伸、巩固脱贫成果。项目达产达效后，提供就业岗30余个，人均增收5000元左右。项目实施达产达效后，可实现年产值100万元左右。 | 可提供就业岗位30余个，人均增收5000元左右。 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
126 | 产业发展 | 融合产业类 | 社会化服务 | 购置农机具项目 | 新建 | 购置农机具、粮食加工设备及停机棚 | 罗峪口镇 蔡家崖乡 | 李家梁村 张家岔村 |  | 2024年 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 790 | 2579 |  |  | 113.9994 |  |  | 113.9994 |  | 壮大村集体经济，实现全程作业机械化及停机棚建设 | 壮大集体经济增加农户收入 | 兴县现代农业发展服务中心 | 兴县现代农业发展服务中心 | 已完工
127 | 产业发展 | 优质中药材 | 种植业基地 | 兴县康宁镇瑞祥农业综合开发有限公司林下中药材种植项目 | 新建 | 种植林下中药材连翘3100亩 | 康宁镇 | 闫罗坪村 |  | 2024年 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 30 | 68 | 29 | 67 | 150 | 100 | 50 |  |  | 带动30户68人，年人均收入增加4000元，预计盛产期，亩收入约1000元 | 农户通过流转林地 务工增加收入 | 康宁镇人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
128 | 产业发展 | 优质中药材 | 种植业基地 | 兴县康宁镇茂林达种养专业合作社林下中药材种植项目 | 新建 | 种植林下中药材连翘3200亩 | 康宁镇 | 花子村 |  | 2024年 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 31 | 69 | 31 | 69 | 150 | 100 | 50 |  |  | 带动31户69人，年人均收入增加4000元，预计盛产期，亩收入约1000元 | 农户通过流转林地 务工增加收入 | 康宁镇人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
129 | 产业发展 | 优质中药材 | 种植业基地 | 2024年蔡家崖乡经济林下中药材种植 | 新建 | 林下种植连翘3200亩 | 蔡家崖乡 | 杨家坡村 |  | 2024年 | 2024-05-01 | 2024-10-31 | 60 | 135 | 30 | 73 | 150 | 150 |  |  |  | 项目建成后，不但发展了林下经济，而且还可新增中药材种植面积3200亩。初步估算达产后连翘每亩收入可达1000多元，项目建设加大用工量，可优先安排当地脱贫劳动力； | 1、吸收当地农户并优先脱贫户参与项目建设，通过投劳投工增加收入。 2、流转农户土地，直接带动农户增收。 | 蔡家崖乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
130 | 产业发展 | 优质食用菌 | 种植业基地 | 2024年固贤乡福胜村井子股份经济发展合作总社香菇种植基地提升改造项目 | 新建 | 购置菌架5000个，围栏2500米，电烘干机一台，温室大棚塑料网2500平米，外部拱形遮阳设施15000米。硬化场地120平米。 | 固贤乡 | 井子村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 321 | 914 | 135 | 317 | 120.6225 |  | 120.6225 |  |  | 吸纳脱贫劳动力35人就业，户均增收1万元 | 合作社+农户 | 固贤乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
131 | 产业发展 | 优质食用菌 | 种植业基地 | 2024年兴县裕民食用菌合作联社香菇种植基地提升改造项目 | 新建 | 购置菌架500个、新建深层水井1口 | 固贤乡 | 甄家庄村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 139 | 430 | 74 | 213 | 27 |  | 27 |  |  | 解决25人临时就业，带动农户增收8000元 | 合作社+农户 | 固贤乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
132 | 产业发展 | 易地搬迁后续扶持 | 种植业基地 | 2024年蔡家崖乡柳叶沟食用菌产业基地改建项目 | 改建 | 在现有的大棚基础上进行加装打造高效、优质、绿色、环保的赤松茸、羊肚菌生产、加工的产业基地，改造简易大棚30栋，改造棉被大棚13座，加装智能遮阳网、硬化场地以及其他配套设施建设。 | 蔡家崖乡 | 柳叶沟村 |  | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 840 | 3224 | 43 | 180 | 302.1306 | 302.1306 |  |  |  | 可实现年利润300万元，带动就业70余人，人均年增收1.6万元 | 公司+基地+农户 | 蔡家崖乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
133 | 产业发展 | 人居环境整治 | 休闲农业与乡村旅游 | 兴县康宁镇花子村乡村旅游重点村附属设施建设项目 | 新建 | 在花子村乡村旅游重点村新打深400米取水井一口，同时铺设灌溉管道600米，购置水泵等设施设备，为樱桃大棚、葡萄大棚、花卉大棚供水，同时移装水井供电变压器一台。 | 康宁镇 | 花子村 | 是 | 2024年 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 510 | 1549 | 126 | 310 | 50 |  |  | 50 |  | 进一步深化花子村乡村旅游重点村建设，解决樱桃大棚、葡萄大棚、花卉大棚缺水严重的问题，拟在花子村新打深400米取水井一口，同时铺设灌溉管道600米，购置水泵等设施设备，同时移装水井供电变压器一台。 | 村集体经济合作社+农户 | 兴县康宁镇人民政府 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
134 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 兴县康宁镇以工代赈项目 | 续建 | 新建河堤0.65km。 | 康宁镇 | 张家崖村 | 是 | 2024 | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 189 | 562 | 57 | 147 | 470.71 | 146 | 176 |  | 148.71 | 惠及康宁镇张家崖村189户562人，巩固脱贫户及脱贫不稳定户57户147人的脱贫成果。 | 以工代赈 | 康宁镇人民政府 | 发改局 | 已完工
135 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 兴县孟家坪乡特色产业发展配套基础设施工程 | 续建 | 改建产业道路6km。 | 孟家坪乡 | 兴华村 | 是 | 2024 | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 290 | 846 | 101 | 292 | 588.15 | 395 |  |  | 193.15 | 惠及孟家坪乡兴华村290户、846人。巩固脱贫户及脱贫不稳定户等101户292人的脱贫成果。 | 以工代赈 | 孟家坪乡人民政府 | 发改局 | 已完工
136 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后续扶持 | 农村清洁能源设施建设 | 易地搬迁后续扶持-蔡家会安置点基础设施提升项目 | 新建 | 1.共架设电缆8336米；2.安装电表87块，终端箱80箱，其中铺设中110PVC管200米，中75PVC管200米，金属管200米，分接箱3个等。 | 蔡家会镇 | 蔡家会安置区 |  | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 86 | 318 | 79 | 290 | 22.9976 | 22.9976 |  |  |  | 基本建成安全可靠的煤改电供暖，安置区电气化水平显著提升，电力自主能力答复提高，充分保障农户的冬季供暖需求，有力支撑乡村振兴和农业农村现代化 | 通过项目实施保障了安置区农户冬季供暖，同时使用煤改电清洁能源减少了用煤污染，提升了村庄环境 | 蔡家会镇人民政府 | 兴县乡村振兴局 | 已完工
137 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后续扶持 | 农村道路建设 | 雷家沟安置点道路硬化及环境提升项目 | 新建 | 路面硬化1000平方米 栽植树木600株 做围墙200米 | 交楼申乡 | 孙家崖 | 是 | 2024 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 71 | 231 | 18 | 44 | 16 | 16 |  |  |  | 改善安置点的环境，方便搬迁户出行 | 14人参与务工 | 交楼申乡人民政府 | 兴县住建局 | 已完工
138 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后续扶持 | 农村道路建设 | 宜宜沟安置点道路硬化及环境提升项目 | 新建 | 路面硬化1200平方米 安装太阳能路灯8盏 1000米道路两侧栽植树木 | 交楼申乡 | 交楼申 | 是 | 2024 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 50 | 121 | 20 | 29 | 18 | 18 |  |  |  | 改善安置点的环境，方便搬迁户出行 | 8人参与务工 | 交楼申乡人民政府 | 兴县住建局 | 已完工
139 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村基础设施 | 蔚汾镇石盘头村基础设施建设工程项目 | 新建 | 场地硬化3368㎡，围墙157m改造旧村上下水180m.硬化活动场地1219㎡ | 蔚汾镇 | 石盘头村 | 是 | 2024 | 2024-05-20 | 2024-09-30 | 642 | 2070 | 220 | 598 | 50 |  |  | 50 |  | 全村受益户数624户，2070人，改善了村民的活动环境以及吃水，和卫生方面的问题更方便了老百姓在市场内农产品的买卖交易。带动全村有劳动能力的15人，每户务工工资达到≥3000元。带动村集体收益年收入5万元。 | 劳动务工增加村集体收入 | 蔚汾镇 | 兴县住建局 | 已完工
140 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业电网建设 | 蔚汾镇千城村消毒用品生产车间（附属设施）建设项目 | 新建 | 变压器（S11-200）一台、配电柜、断路器、电杆、高压电缆180米及配件 | 蔚汾镇 | 千城村 | 是 | 2024年 | 2024/4/15 | 2024/6/30 | 319 | 976 | 48 | 95 | 14 |  |  | 14 |  | 带动20户脱贫户创造就业岗位，预计每年每户增收2万余元，助力消杀产业和电商平台升级，给村集体增收5万元，壮大村集体经济。 | 通过建设产业电网，实现农村电气化，提高产业生产效率，降低生产成本，提高农民生活水平，增加就业岗位，促进农村经济发展。 | 蔚汾镇人民政府 | 兴县工业和信息化局 | 已完工
141 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村基础设施提 | 街巷硬化及残垣断壁整治工程 | 新建 | 整治残垣断壁230米，硬化街巷道路3200平方米，清挖排水35米。 | 蔡家崖乡 | 张家岔村 | 是 | 2024 | 2024-06-20 | 2024-09-20 | 486 | 1512 | 228 | 713 | 50 |  |  | 50 |  | 该项目的实施，完善了村内的基础设施，保护了村民的生命财产安全，覆盖全村486户1512人口受益，极大地提高村民幸福感和满意度，项目实施过程中带动村民25人参与务工，人均获得收入4000余元。 | 以工代赈参与建设，增加收入 | 蔡家崖乡人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
142 | 乡村建设行动 |  | 农村基础设施 | 姚儿湾村河坝工程 | 新建 | 新建河坝100米 | 奥家湾乡 | 姚儿湾村 | 是 | 2024 | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 168 | 502 | 68 | 212 | 49.9612 |  |  | 49.9612 |  | 保护村庄和耕地，改善河道生态环境 | 务工吸纳脱贫人口增加收入 | 奥家湾乡 | 兴县水利局 | 已完工
143 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设 | 孟家坪村农村道路建设项目 | 新建 | 河道内架设钢架桥一座，桥面长35米，宽3米；附属路面长达200米，荷载量15吨，桥涵两端堡坎：采用浆砌石，坚固结实；桥墩底宽4米、上宽3米；硬化田间路面200米，宽4米，便民路100米，宽,4米。工程质量按照公路桥涵求标准执行。同时对河道进行疏浚，对局部岸坡冲刷严重的河段，进行护砌及新建堤防及相应的建筑物。对适宜路段同步实施绿化工程。在通达深度上，配套农村公路直接通达居民点的村口处，做到方便村民出行和农副产品的运输。 | 孟家坪 | 孟家坪村 | 是 | 2024 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 466 | 1067 | 100 | 211 | 50 |  |  | 50 |  | 本工程对麻地湾河道内架设钢架桥一座，硬化田间路面200米，便民路100米。工程质量按照公路桥涵求标准执行。同时对河道进行疏浚，对局部岸坡冲刷严重的河段，进行护砌及新建堤防及相应的建筑物。对适宜路段同步实施绿化工程。在通达深度上，配套农村公路直接通达居民点的村口处，做到方便村民出行和农副产品的运输。 | 带动20多户脱贫户参与道路建设，通过投劳投工增加收入 | 孟家坪乡孟家坪村委 | 兴县交通运输局 | 已完工
144 | 产业发展 | 融合产业类 | 社会化服务 | 2024年购买动物防疫社会化服务 | 新建 | 2024年动物防疫购买社会化服务，共免疫畜禽41.0125万只 | 15个乡镇 | 244个行政村 |  | 2024年 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 3279 |  |  |  | 46 |  |  | 46 |  | 动物免疫密度达到应免畜禽的100％，动物免疫抗体水平达到70%以上，区域内不发生重大动物疫情。 | 促进畜牧业生产发展 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
145 | 产业发展 | 融合产业类 | 社会化服务 | 合作社 家庭农场奖补 | 新建 | 扩大生产经营 | 康宁 魏家滩 蔡家会 |  |  | 2024 | 1905-07-16 16:48 | 2024-12-31 | 50 | 200 |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 扩大生产经营 ，增加农民收 |  | 兴县现代农业发展服务中心 | 兴县现代农业发展服务中心 | 已完工
146 | 产业发展 | 融合产业类 | 产业服务支撑项目 | 农产品“三品”认证奖补项目 | 新建 | 通过认证绿色食品24个,进一步提高我县农产品品质和知名度，促进了企业产品销售，带动农户增收。 | 9个 | 51 个 |  | 2024年 | 2024-05-01 | 2024-10-30 | 2635 | 6105 | 1712 | 3968 | 54 |  |  | 54 |  | 通过认证农户基地绿色食品24个，产品销售收入1000万元，带动农户增收。 | 通过认证农户基地绿色食品，增加产品销售收入，带动农户增收。 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
147 | 产业发展 | 融合产业类 | 农业社会化服务 | 农作物专业化防治服务队伍建设 | 新建 | 建设1个作业能力1万亩以上的农作物病虫害专业防治服务组织。 | 3 个 | 72 个 |  | 2024年 | 2024-05-01 | 2024-10-30 | 821 | 1645 | 615 | 1123 | 30 |  |  | 30 |  | 通过对农作物病虫害统防统治、增加农户粮食产量，带动农户增收。 | 通过农作物病虫害防治，减少粮食减产，带动农户增收。 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
148 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兴县2024年农村公路养护工程 | 改建 | 路基路面、桥涵及交通安全设施的修复工程 |  |  |  |  | 2024-04-10 | 2024-11-30 |  |  |  |  | 227.93 |  |  | 227.93 |  | 改善交通条件，解决人口出行问题。 修复沿线安全隐患，提高道路通行能力。 | 吸纳脱贫人口务工， 增加收入。 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 已完工
149 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年兴县干果经济林提质增效项目 | 新建 | 2024年下达我县干果经济林提质增效项目任务为60000亩。其中标准化管理12000亩，综合管理48000亩。实施内容主要为干果特色经济林综合管理。标准化管理实施内容：土壤管理（中耕、除草、清园等）、整形修剪、病虫害防治：喷洒农药和涂白。综合化管理实施内容：整形修剪、涂白。项目实施后，平均每亩次年可增产20%-30%，效益非常可观。提质增效项目逐年实施，不仅提高了项目区核桃、红枣的产量和品质，更重要的是提高了农民发展干果经济林的信心和决心，为全县干果经济林稳产、丰产，促进广大林农增收致富提供了可靠保障。 | 孟家坪乡、罗峪口镇、奥家湾乡、赵家坪乡、蔡家会镇、圪垯上乡、瓦塘镇、高家村镇 |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 3125 | 6231 | 3125 | 6231 | 360 |  |  | 360 |  | 该项目的实施，不仅提高了项目区红枣、核桃的产量和品质，更重要的是提高了农民发展干果经济林的信心和决心，为全县干果经济林稳产、丰产，促进广大林农增收致富提供了保障。 | 公司+合作社，就业务工。 | 扶贫攻坚造林专业合作社 | 兴县林业局 | 已完工
150 | 产业发展 | 生态养殖 | 养殖业基地 | 生猪良种补贴 | 新建 | 完成4000头良种猪补贴 | 孟家坪乡 康宁镇 |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 28 | 60 | 28 | 60 | 20 |  | 20 |  |  | 提供优质仔猪27920头，安排就业人口28人，带动农户年增收5万元 | 务工就业土地流转 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
151 | 产业发展 | 融合产业类 | 品牌打造和展销平台 | 985产业链扶持资金（品牌打造）项目 | 新建 | 围绕“基地建设-杂粮种植-精深加工-产品营销成链，打造优质杂粮生产基地，到2025年产业链产值突破3亿元。 | 7个乡镇 |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 3560 | 7800 | 2120 | 6012 | 50 |  |  | 50 |  | 打造总产量超1000万公斤优质杂粮生产基地，到2025年产业链产值突破3亿元。 | 通过引导农户建设基地，收购农户产品，带动农户增收。 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
152 | 产业发展 | 融合产业类 | 种植业基地 | 兴县2024年秋粮“一喷多促”项目 |  | 带药肥专业化统防统治，作业服务面积不少于4.6万亩次，实现玉米、谷子、高粱、大豆、马铃薯等秋粮作物后期健壮生长、灾后恢复、病虫害防治、灌浆成熟、单产提升 | 兴县 |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 11911 | 33228 | 6946 | 17501 | 61.7248 |  |  | 61.7248 |  | 带药肥专业化统防统治，作业服务面积不少于4.6万亩次，实现玉米、谷子、高粱、大豆、马铃薯等秋粮作物后期健壮生长、灾后恢复、病虫害防治、灌浆成熟、单产提升，全力夺取秋粮丰收。 | 带动生产 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 已完工
153 | 乡村建设行动 | 河道治理及河坝 | 农村基础设施 | 岚漪河兴县高家崖—九原坪段河道治理工程 | 续建 | 新建堤防679米，河道疏浚548米。 | 魏家滩镇 | 高家崖至九原坪村 | 是 | 2024 | 45402 | 45534 | 820 | 2544 | 588 | 1642 | 257 |  | 257 |  |  | 提高防洪标准，改善生态环境，保护耕地，保障当地居民的生命财产安全。 | 可带动脱贫户、监测户120余户，每人每年2600元。 | 水利局 | 水利局 | 已完工
154 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 兴县魏家滩镇岚漪河河道治理工程 | 续建 | 河道清淤2km。 | 魏家滩镇 | 薛家沟村、九元坪村、高家崖村、石佛则村 | 是 | 2024 | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 1145 | 3251 | 413 | 1111 | 159.9844 |  |  |  | 159.9844 | 惠及1145户3251人，同时可巩固脱贫户413户1111人的脱贫成果。 | 以工代赈 | 魏家滩镇人民政府 | 发改局 | 已完工
155 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 兴县孟家坪乡中药材示范基地配套基础设施工程 | 续建 | 改建产业道路3km。 | 孟家坪乡 | 东吴家沟村 | 是 | 2024 | 45352 | 2024-12-30 | 180 | 375 | 102 | 225 | 64.83 | 18.81 |  |  | 46.02 | 惠及180户375人，同时可巩固脱贫户102户225人的脱贫成果。 | 以工代赈 | 孟家坪乡人民政府 | 发改局 | 已完工
156 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 兴县康宁镇任家塔村道路改造工程 | 续建 | 路面硬化6.59km，路面宽度3m，水泥混凝土路面。 | 康宁镇 | 任家塔村 | 是 | 2024 | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 353 | 1142 | 102 | 300 | 500.7706 | 400 | 100.7706 |  |  | 惠及353户1142人，同时可巩固脱贫户102户300人的脱贫成果。 | 以工代赈 | 康宁镇人民政府 | 发改局 | 已完工
157 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 兴县蔚汾河奥家湾乡河道治理工程 | 新建 | 河道治理1575m，新建堤防2040m。 | 奥家湾乡 | 恶虎滩村 | 是 | 2024 | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 479 | 1496 | 187 | 569 | 57 |  |  |  | 57 | 惠及奥家湾乡恶虎滩村479户1496人。巩固脱贫户及脱贫不稳定户等187户565人的脱贫成果。 | 以工代赈 | 奥家湾乡人民政府 | 发改局 | 已完工
158 | 乡村建设行动 | 河道治理及河坝 | 农村基础设施 | 裴家湾村河坝工程 | 新建 | 新建河坝400米 | 瓦塘镇 | 裴家湾村 | 是 | 2024 | 2024-04-15 | 2024-11-30 | 222 | 648 | 92 | 272 | 260.5984 | 150.5594 | 0.72567 |  | 109.3134 | 保护村庄和耕地，改善河道生态环境 | 务工吸纳脱贫人口增加收入 | 兴县水利局 | 兴县水利局 | 已完工
159 | 产业发展 | 产业发展 | 种植业基地 | 兴县康宁镇闫罗坪村蔬菜大棚维修项目 | 其它 | 对3个日光温室大棚、21个春秋棚进行维修，更换塑料布、棉被、电机、卷帘杆等设施设备。 | 康宁镇 | 闫罗坪村 | 是 | 2024年 | 45413 | 45444 | 307 | 886 | 61 | 114 | 17 | 17 |  |  |  | 发展大棚蔬菜种植项目，改善群众增收途径，促进闫罗坪村农村经济转型发展，年带动农户在蔬菜大棚务工15人，人均增收2000元以上。 | 村集体经济合作社+农户 | 兴县康宁镇人民政府 | 兴县农业农村局 | 已完工
160 | 乡村建设行动 | 淤地坝除险加固 | 农村基础设施 | 兴县正沟等9座淤地坝除险加固工程 | 续建 | 新增正沟等9座淤地坝钢筋混凝土溢洪道，修复损毁放水建筑物和坝体。 | 孟家坪乡、康宁镇、固贤乡 | 贺家会、贺家沟、店峁上、岔上、刘家庄、新庄、甄家庄村。 | 是 | 2024 | 2024-04-08 | 2024-05-30 | 103 | 360 | 45 | 157 | 29.64 | 13.3671 | 16.2729 |  |  | 防洪减灾，控制水土流失,保护耕地和下游群众。 | 务工吸纳脱贫人口增加收入 | 兴县水利局 | 兴县水利局 | 已完工
161 | 乡村建设行动 | 淤地坝除险加固 | 农村基础设施 | 兴县前沟大型淤地坝工程 | 新建 | 新建大型淤地坝一座，配套安全预警系统 | 蔡家会镇 | 唐堂宇村村 | 是 | 2024 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 281 | 780 | 124 | 284 | 280 |  | 80 |  | 200 | 防洪减灾，控制水土流失,保护耕地和下游群众。 | 务工吸纳脱贫人口增加收入 | 兴县水利局 | 兴县水利局 | 已完工
162 | 乡村建设行动 | 饮水安全 | 农村基础设施 | 续建兴县2023年饮水安全巩固提升工程 | 续建 | 水井、机泵房、蓄水池、管网等 | 15乡镇 | 25个村 | 是 | 2024 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 2600 | 8000 | 870 | 220 | 77.8394 |  | 77.8394 |  |  | 增加农民务工收入，提升饮水保障水平，改善人居环境。 | 增加农民务工收入，提升饮水保障水平，改善人居环境。 | 兴县水利局 | 兴县水利局 | 已完工
|  |  |  | 合计 | [12 empty] | 40764.568 | 13454 | 7839.178 | 3471.39 | 16000

## Sheet2
| 产业资金 | 总资金 | 占比
中央资金 | 8488.4306 | 13454 | 63.09%
省级资金 | 4687.2387 | 7839.178 | 59.79%
市级资金 | 2391.09 | 3471.39 | 68.88%
县级资金 | 9717.9942 | 16000 | 60.74%
合计 | 25284.7535 | 40764.568 | 62.03%