兴县赵家坪乡人民政府文件

兴赵政发〔2025〕29号

关于印发《兴县赵家坪乡第一阶段三项重点工作实施方案》的通知

各村党支部，村委：

《兴县赵家坪乡第一阶段三项重点工作实施方案》已经乡党委会议研究通过，现印发你们，请抓好贯彻落实。

兴县赵家坪乡人民政府

2025年8月12日

兴县赵家坪乡第一阶段三项重点工作

实施方案

为深入贯彻落实中央、省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴部署要求，认真落实县委、县政府全县重点工作会议精神，持续巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，结合我乡实际，制定如下行动方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会、中央农村工作会议和习近平总书记考察调研山西重要指示精神，按照县委重点工作会议要求，全面落实县委2025年度巩固衔接第一阶段重点工作部署，以全方位推动高质量发展为主线，把不发生规模性返贫作为底线任务，把脱贫群众稳定增收、乡村高质量发展作为拓展目标，高标准谋划，系统化规划，全力度推进，全面构建巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任体系、政策体系、帮扶体系和监管体系，全面推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任、政策、工作精准落实，推进巩固脱贫攻坚成果再上新台阶、乡村振兴迈出新步伐。

- 二、任务目标

2025年是巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴收官之年，工作标准和要求将会更高、更严。要严格坚持“守底线、抓衔接、促振兴”工作主基调。到年底，巩固脱贫攻坚成果的基础更加牢固、成效更加明显，守住不发生规模性返贫的底线。

三、重点工作

(一)防止返贫动态监测和帮扶。一是开展常态化防返贫监测排查，建立新识别监测户台账，实现应纳尽纳、应消尽消。重点核查入户排查情况，要有基层干部入户排查表、“三类户”识别程序性资料、返贫风险未消除的监测户帮扶台账、返贫风险消除程序性资料及各类帮扶政策到户台账；二是提升监测识别效率。根据预警信息，各村要进行实地核实，并对预警信息核实情况进行跟踪审核，特别关注住院费用自付超过2万的一般农户和超过6000元的脱贫户逐户研判，确保特殊人群中确实存在返贫风险的全部纳入监测帮扶范围，重点聚焦2025年度未新识别监测户7个行政村（康家塔村、毛儿沟村、闫家塔村、赵家坪村、宋家塔村、武家峁村、吴儿申村），以上涉及村于8月15日前报回拟识别监测户人员名单；三是开展第二季度“三类户”集中排查，各村要逐户开展返贫风险排查，全面排查农户“两不愁三保障”及饮水安全实际情况，重点核查农户收支变化，特别是因病、因学、因灾、因事故等原因家庭刚性支出较大实际生活困难的,"三保障”和饮水安全有问题且家庭无力解决的，应纳入监测帮扶范围,及时制定帮扶措施，抓好措施落实，建立帮扶台账，逐月跟踪监测帮扶成效，直至返贫风险稳定消除;四是重点关注脱贫不稳定人口和两年以上未消除风险的监测对象。对达到风险消除条件的及时履行程序。尚不具备风险消除条件的，要逐户研判，开展针对性帮扶，分类推进风险消除。风险消除后又出现返贫致贫风险的，按照程序重新识别纳入。五是及时开展反馈问题数据修改。尤其是对空值、涉及“两不愁三保障”问题确保清零，经核实确实有误的，抓紧时间在系统中完善修改，确保数据真实可靠，群众认账认可。

完成时限：2025年8月底前

责任人: 刘亮堂  高  乐  白芳芳  各村主干

驻村工作队

- （二）驻村帮扶。各驻村工作队要严格落实驻村帮扶“5天4夜”工作制度，完善工作日志、年度帮扶工作计划、消费帮扶台账及入户走访表。乡纪委将不定期检查驻村帮扶干部在岗履职情况，定期考核驻村帮扶干部帮扶成效，健全考核资料，日常考核结果纳入年度考核评价体系。

- 完成时限：长期坚持

责任人: 崔文斌  赵  鑫  各村主干  驻村工作队

- （三）教育保障。重点排查是否存在义务教育政策落实不到位、适龄儿童上学难、特殊适龄儿童辍学等情况，并建立台账，重点核查随父母外出适龄儿童义务教育政策落实情况，确保义务教育阶段适龄儿童有学上、帮扶政策全落实。

完成时限：2025年8月底前

责任人: 刘亮堂  高  乐  白芳芳  各村主干

驻村工作队

- （四）健康医疗保障。一是完成前三季度家庭医生签约随访服务，五种重点慢性病（高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍、慢性阻塞性肺气肿），要求签约率达100%，按季随访率100%；二是开展慢病和两病入户核实工作，对符合办理慢病证条件的46种慢病和“两病”患者摸清底数，建立台账。

完成时限：2025年8月底前

责任单位:高虎照  李艳洁  各村主干  驻村工作队

- （五）住房安全保障。一是定期对全乡各村住房进行安全隐患大排查，并建立台账；二是对排查出全乡符合危房改造条件的5户农户全面开工，8月底前完成改造任务；三是各村要对辖区内全部六类重点对象住房排查录入农村危房改造信息系统2025年度动态监测模块，本次录入工作不用重新填信息，只修改有变化的信息，没变化的对所有信息进行核实，同时把排查时间修改为核实当天日期，并保存上报。

完成时限：2025年8月底前

责任人: 高虎照  各村主干  驻村工作队

- （六）饮水安全保障。按照饮水安全四项指标要求，重点排查农村居民饮水是否困难，水质、水量、取水方便程度是否达标，建立农村饮水安全巡查、运行维护、制度、机构等印证资料，并按要求全面落实农村安全饮水水质鉴定。

完成时限：2025年8月20日前

责任人: 张旭东  各村主干  驻村工作队

- （七）产业帮扶“四个一批”。全面排查2016年以来实施的乡村振兴产业项目，形成帮扶产业项目分类管理台账，不得漏项，做到账实相符，主要内容包含项目名称、“四个一批”分类、产业项目类型、投资规模、产业带动、项目现状、联农带农和处置整改具体措施等情况。

完成时限：2025年8月底前

责任人: 刘亮堂  高  乐  各村主干  驻村工作队

- （八）村级光伏收益分配。一是依据我县光伏扶贫收益资金使用管理办法，各村制定2025年光伏扶贫收益资金使用计划和每次分配方案，全面完成到村光伏扶贫收益资金分配，重点通过公益岗位帮扶、公益事业务工的方式进行分配，优先保障整户未就业的脱贫户、半劳动力、弱劳动力就近就业，促进脱贫人口增收；二是核查村级光伏扶贫公益岗位设置情况，坚持“按需设岗、以岗聘任、在岗领补、有序退岗”的原则，结合乡村振兴工作需要，合理开发公益岗位，制定村级光伏扶贫公益岗位考核管理办法，完善光伏公益岗位聘用合同、考勤及工资发放台账，并严格落实考核管理工作，强化光伏扶贫公益岗位管理；三是各村8月20日前完成七月份光伏收益发放到户到人，保障在规定时间内完成光伏分配，让村民切实享受到光伏项目带来的收益。

完成时限：2025年8月20日前

责任人: 刘亮堂  张  晨  各村主干  驻村工作队

- （九）脱贫劳动力务工就业。一是开展农村一般劳动力和返乡回流人员务工就业摸排工作，及时完善跟踪监测信息;二是开展脱贫劳动力务工就业摸排工作，完善台账信息，实现动态管理，同时做好线上线下信息同步；三是健全一次性交通补贴和稳岗补助发放资料，稳岗补助发放要完成全乡摸排总人数的30%，实现脱贫劳动力稳定就业。

完成时限：2025年8月底前

责任人：赵贵平  康芫芫  孙  茹   各村主干

驻村工作队

- （十）金融帮扶。通过走访有劳动能力的脱贫户和监测户、查阅资料等方式，核实小额信贷政策落实情况，是否存在户贷率低、投放进度慢以及逾期等情况，开展小额信贷需求排查，建立排查及发放台账。

完成时限：2025年8月25日前

- 责任人: 赵贵平  赵  静  各村主干  驻村工作队

- （十一）农作物完全成本保险。全面落实农业灾害险，提高农业产业抗自然灾害风险的能力，各村农作物完全成本保险承保率达到100%，并建立投保台账。

完成时限：2025年8月15日前

- 责任人: 赵贵平  各村主干  驻村工作队

- （十二）农村人居环境整治。一是人居环境卫生提升。各村要进村入户查看村容村貌、户容户貌是否干净整洁，村主干道沿线是否有生活污水、垃圾乱堆乱倒、是否有牲畜粪便等情况。村内公厕是否环境整洁、厕内干净。农户庭院房前屋后、院内、室内是否保持干净整洁。二是户厕改造排查整治。已进行户厕改造的村要在全村开展户厕改造排查，排查卫生厕所是否存在改造不彻底、改而不用等情况，并建立台账，及时完成整改。

完成时限：2025年8月25日前

- 责任人: 赵贵平  各村主干  驻村工作队

- （十三）农村集体“三资”管理。一是对照扶贫资产确权台账，实地核实该扶贫资产是否存在；二是对照农经财务明细,核实非扶贫资产是否缺失;三是对已损毁，需要盘亏处理的资产是否已进行盘亏并保留相关会议记录;四是对不存在的资产要核实具体原因，分类列出清单;五是对经营性资产闲置情况、闲置原因、闲置资产盘活情况列出清单。

完成时限：2025年8月底前

- 责任人: 刘亮堂  刘  凯  各村主干  驻村工作队

- （十四）养老服务。一是武家峁村、赵家坪村要对日间照料中心配备2名公益岗位人员，负责日间照料中心管理工作;二是武家峁村、赵家坪村日间照料中心要为农村老年人提供就餐、文化娱乐、图书阅览、日间休息等服务，并建立各类服务台账，健全规章制度；三是武家峁村、赵家坪村日间照料中心每周最少供应2顿午餐，有条件的可逐渐增加供餐次数。

完成时限：2025年8月25日前

- 责任人: 闫叶松  张  晨  赵  静  武家峁村、赵家坪

- 村主干  驻村工作队

- （十五）国考省考反馈问题整改。各村要根据国考省考反馈问题，举一反三，组织开展问题排查，协调推进问题整改，建立问题整改工作报告、问题排查整改台账，形成问题整改一题一档资料。

完成时限：2025年8月25日前

- 责任人: 刘亮堂  赵  静  各村主干  驻村工作队

- 四、组织保障

- (一)强化组织保障，健全工作体系。一是健全乡村振兴工作机构，成立乡党委书记和乡长任双组长，各分管副职任副组长，10名一般干部为成员的巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴领导小组，统筹谋划本乡巩固成果衔接乡村振兴总体工作。二是成立以包村干部为组长，各村主干、驻村第一书记、工作队员、到村工作大学生为成员的一村一专班，形成乡巩固衔接领导小组总体统筹协调，一村一专班具体落实推进的工作机制，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作精准落地。

(二)强化机制保障，推动工作落实。一是调度通报机制。实行“一周一调度、半月一通报”工作制度，乡巩固衔接领导小组办公室每周向乡党委报告各村工作落实情况，每半月在全乡干部大会上通报各村工作完成情况;二是督导检查机制。乡巩固衔接领导小组要实地督导检查工作成效，发现问题，指导解决问题，每周向乡党委汇报一次督导情况;三是清单管理机制，建立“一月一清单、一周一重点”“清单式管理、销号式推进”工作落实机制，乡巩固衔接领导小组办公室对照清单跟进督导。

附件：1.赵家坪乡巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴领导小组

2.赵家坪乡“一村一专班”名单

附件1：

赵家坪乡三项重点工作领导小组

- 组  长: 王亚东  乡党委书记

王建文  乡党委副书记、乡长

- 副组长：刘亮堂  乡党委委员、人大主席

- 崔文宾  乡党委委员、纪委书记

- 高虎照  乡党委委员、专武部长

- 张旭东  乡党委委员、副乡长

- 赵贵平  乡便民服务中心主任

- 成  员：闫叶松  乡党群服务中心主任

- 张  绍  乡退役军人服务站站长

- 赵  鑫  乡党建办常务副主任

- 高  乐  乡乡村振兴办主任

- 白芳芳  乡乡村振兴办副主任

- 赵  静  乡乡村振兴工作办干事

- 张  晨  乡乡村振兴工作办干事

- 刘  凯  乡乡村振兴工作办干事

- 刘奋奇  乡乡村振兴工作办干事

- 韩璞隆  乡乡村振兴工作办干事

- 康芫芫  乡乡村就业工作站干事

- 孙  茹  乡乡村就业工作站干事

- 领导小组下设三项重点工作办公室，高乐同志兼任办公室主任，负责领导小组日常工作。

附件2：

赵家坪乡“一村一专班”名单

赵家坪村

组  长：刘亮堂  乡人大主席

副组长：张江云  赵家坪村党支部书记

赵红油  赵家坪村委主任

白迎军  赵家坪村第一书记、工作队长

成  员：赵  静  赵家坪村村委主任助理

康建美  赵家坪村工作队队员

刘小平  赵家坪村工作队队员

康家塔村

组  长：高虎照  乡专武部长

副组长：白香明  康家塔村党支部书记兼村委主任

王月霞  康家塔村第一书记、工作队长

成  员：高  斌  康家塔村党支部书记助理

高瑞明  康家塔村工作队队员

侯岱宏  康家塔村工作队队员

武家峁村

组  长：刘亮堂  乡人大主席

副组长：孙春平  武家峁村党支部书记兼村委主任

韩  洋  武家峁村第一书记、工作队长

成  员：张  晨  武家峁村党支部书记助理

冯世惠  武家峁村工作队队员

高云山  武家峁村工作队队员

杨耕硕  武家峁村工作队队员

毛儿沟村

组  长：刘亮堂  乡人大主席

副组长：田云云  毛儿沟村党支部书记兼村委主任

贺毅辉  毛儿沟村第一书记、工作队长

成  员：刘建伟  毛儿沟村党支部书记助理

高宇航  毛儿沟村工作队队员

张芷玉  毛儿沟村工作队队员

吴儿申村

组  长：赵贵平  乡便民服务中心主任

副组长：白利军  吴儿申村党支部书记兼村委主任

白小斌  吴儿申村第一书记、工作队长

成  员：刘  凯  吴儿申村村委主任助理

王换珍  吴儿申村工作队队员

李继芳  吴儿申村工作队队员

白家峁村

组  长：赵贵平  乡便民服务中心主任

副组长：白新平  白家峁村党支部书记兼村委主任

候小强  白家峁村第一书记、工作队长

成  员：李晶晶  白家峁村党支部书记助理

卫天凤  白家峁村工作队队员

刘  婷  白家峁村工作队队员

宋家塔村

组  长：高虎照  乡专武部长

副组长：赵明则  宋家塔村党支部书记兼村委主任

王厚珍  宋家塔村第一书记、工作队长

成  员：刘奋奇  宋家塔村村委主任助理

尹小虎  宋家塔村工作队队员

马利平  宋家塔村工作队队员

佐子坪村

组  长：张旭东  副乡长

副组长：高建春  佐子坪村党支部书记兼村委主任

奥慧辉  佐子坪村第一书记、工作队长

成  员：白慧雯  佐子坪村工作队队员

马永华  佐子坪村工作队队员

闫家塔村

组  长：闫叶松  乡党群服务中心主任

副组长：刘俊良  闫家塔村党支部书记

赵候吞  闫家塔村村委主任

张梓欣  闫家塔村第一书记、工作队长

成  员：赵园园  闫家塔村村委主任助理

王旭荣  闫家塔村工作队队员

梁永斌  闫家塔村工作队队员

西 墕 村

组  长：张  绍  乡退役军人服务站站长、西墕村党支

部书记

副组长：李维伟  西墕村村委主任

王利利  西墕村第一书记、工作队长

成  员：杜怀清  西墕村工作队队员

高俊杰  西墕村工作队队员